## - état 30 - Février 06
N° | DESCRIPTION | Phase | UNITES | Nbre | L | l | H | SS-TOTAL | QUANTITES | PRIX UNIT. | SOMMES TOT
Toutes les quantités sont forfaitaires sauf s'il est clairement indiqué que la quantité est présumée (QP): L'Entreprise ne peut facturer que cette quantité, qu'elle soit <, = ou > à la quantité du métré
Certaines quantités sont données à titre indicatif mais n'ont pas pu être vérifiées sur place. L'entrepreneur peut effectuer les sondages qu'il souhaite, à ses frais.
PM | Pour Mémoire : non compris dans l'offre
inclus | Inclus: prix du poste inclus dans l'offre
QP | Quantité Présumée : L'Entreprise fait payer la quantité réellement placée,< = ou > à la quantité présumée
pc | à la pièce
mct | mètre courant
m2 | mètre carré
m3 | mètre cube
FF | Forfait tout compris pour le poste
0 | (et lignes suivantes) Géré par le Maitre d'ouvrage
1 | (et lignes suivantes) Enveloppe budget global travaux généraux
2 | (et lignes suivantes) Enveloppe des postes abords et impétrants
3 | (et lignes suivantes) Enveloppe des postes toitures – terrasses – lucarnes
1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [12 empty] | EA1% | EA2% | EA3% | EA4% | EA5% | EA6% | TOTAL % | TOTAL
1.11 | INSTALLATION DE CHANTIER | [10 empty] | TOUS
1.11.1 | Cloture de chantier |  | inclus | [5 empty] | 1 | 25518.79
| IC phase 1 | [7 empty] | 1 | 9113.85 | 9113.85 |  |  | 5% | 20% | 20% | 20% | 25% | 0% | 90% | 8202.47
Notre installation de chantier comprend: l'installation et le replis du chantier, les bureaux de chantier installés dans le bâtiment, les sanitaires de chantier, le nettoyage pendant le chantier, la fermeture du site par barrières de type Héras, le checking @ work, un tableau électrique provisoire et des chapelles et la sécurité sur chantier.
| Cloture de chantier |  | fft | [5 empty] | 1 | 1899.8 | 1899.8 |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 40% | 0% | 90% | 1709.82
A charge du MO: - Assurance tout risque chantier - Coordinateur sécurité-santé - Raccordements provisoires et définitifs aux régies - Consommations en eau et électricité - Frais de réservation et voirie - Frais relatifs à Walterre
- Etat des lieux
- Recollement
1.11.3 | Panneau de chantier |  | PM
1.11.4 | Mesures de sécurité |  | inclus
1.11.5 | Honoraires coordinateur sécurité (à charge Maître de l'Ouvrage) |  | PM
1.11.6 | Eau et électricité de chantier |  | inclus
1.11.7 | Raccordements définitifs (à charge Maître de l'Ouvrage) |  | PM
1.11.8 | Propreté de chantier |  | inclus
1.11.9 | Matériels - machines |  | inclus
| Container pour évacuation des déchets |  | pce | [5 empty] | 8 | 740
| Container pour évacuation des déchets phase 1 |  | pce | [5 empty] | 4 | 740 | 2960 |  |  | 5% | 10% | 20% | 20% | 45% |  | 100% | 2960
1.11.10 | Echafaudages - étaiements |  | inclus
| échafaudage: montage, démontage et 1er mois de location |  | ff | [5 empty] | 1 | 34548.45
| échafaudage: mois supplémentaire de location |  | mois | [5 empty] | 3 | 3397
| échafaudage: montage, démontage et 1er mois de location - phase 1 |  | ff | [5 empty] | 1 | 4933.52 | 4933.52 |  |  | 5% | 45% | 10% | 10% | 30% |  | 100% | 4933.52
| échafaudage: mois supplémentaire de location - phase 1 |  | mois | [5 empty] | 1 | 1233.38 | 1233.38 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1233.38
1.11.11 | Assurances |  | inclus
| Assurance décénale |  | ff | [5 empty] | 1 | 4115.7
| Assurance décénale - phase 1 |  | ff | [5 empty] | 1 | 1943.81 | 1943.81 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 1943.81
1.11.12 | Matériaux |  | inclus
1.12 | TRAVAUX PREALABLES
1.12.1 | Etat des lieux : rapport photos par MO a contre signer par ENT. |  | inclus
1.12.2 | Zones de circulation chantier et chemin d'accès provisoire |  | inclus
1.12.3 | Tracé des ouvrages |  | inclus
1.12.4 | Planning |  | inclus
1.12.5 | Stockage des matériaux |  | inclus
1.13 | DEMOLITIONS - DEMONTAGES - EVACUATION
1.13.1 | Démolition et évacuation totale hangar 1, comprenant (à titre indicatif): | 1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8625 | 8625 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 8625
| fondations |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| dalle de sol, épaisseur dalle inconnue |  | m2 | 1 | 24.5 | 8.76 | 1 | 214.62
| tas de gravats inertes à enfouir |  | m3 | 1 | 10 | 5 | 1.2 | 60
| Tout autre élément pour la bonne exécution des ouvrages |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.13.2 | Démolition et évacuation totale hangar 2, comprenant (à titre indicatif): | 1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10350 | 10350 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 10350
| fondations |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| dalle de sol, épaisseur dalle inconnue |  | m2 | 1 | 25.97 | 14.28 | 1 | 370.85
| couche de sable |  | m3 | 1 | 25.78 | 13.9 | 0.5 | 179.17
| maçonnerie bloc béton mur côté cour |  | m3 | 1 | 25.78 | 0.19 | 0.9 | 4.41
| maçonnerie bloc béton mur arrière |  | m3 | 1 | 25.78 | 0.19 | 3.28 | 16.07
| déduction baie |  | m3 | -1 | 1 | 0.19 | 2 | -0.38
| déduction baie |  | m3 | -1 | 1.23 | 0.19 | 2.09 | -0.49
| maçonnerie bloc béton mur pignon |  | m3 | 2 | 14.28 | 0.19 | 2.06 | 11.18
| maçonnerie bloc béton mur pignon |  | m3 | 1 | 14.28 | 0.19 | 3.11 | 8.44
| maçonnerie bloc béton arrière bâtiment |  | m3 | 1 | 10 | 0.19 | 0.4 | 0.76
| poteau métallique poutrelle en I, section 20 x 9, h=540 |  | pc | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
| charpente métallique : ferme triangulée |  | pc | 1 | 4 | 1 | 1 | 4
| couverture toiture: plaques ondulées probablement en asbest ciment | 1 | m2 | 2 | 25.97 | 7.41 | 1 | 384.88 | 384.88 | 7.65 | 2944.33 |  | Supplément pour élimination de l'amiante en décharge agréée | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 2944.33
| déchets divers à trier (pierre, bois, plastique,…) |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tout autre élément pour la bonne exécution des ouvrages |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.13.3 | Démolition et évacuation totale hangar 3, comprenant (à titre indicatif): | 1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17250 | 17250 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 17250
| fondations |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| dalle de sol, épaisseur dalle inconnue |  | m2 | 1 | 158 | 1 | 1 | 158
| maçonnerie bloc béton mur NE |  | m3 | 1 | 10.3 | 0.19 | 3.3 | 6.46
| maçonnerie bloc béton mur SE |  | m3 | 1 | 13.79 | 0.19 | 2.4 | 6.29
| maçonnerie bloc béton mur SE doublage mur |  | m3 | 1 | 13.79 | 0.19 | 1.2 | 3.14
| maçonnerie bloc béton mur SO |  | m3 | 1 | 42.5 | 0.19 | 1 | 8.08
| maçonnerie bloc béton mur intérieur |  | m3 | 1 | 13.52 | 0.19 | 1.9 | 4.88
| maçonnerie bloc béton pilier intérieur |  | m3 | 3 | 0.4 | 0.19 | 1.4 | 0.32
| maçonnerie intérieure bloc béton, brique |  | m3 | 1 | 13.75 | 0.19 | 4 | 10.45
| charpente et poteaux bois |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| couverture toiture: plaques ondulées probablement en asbest ciment |  | m2 | 1 | 11.56 | 14.1 | 1 | 163
| mangeoire |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| dalle de sol porcherie, épaisseur dalle inconnue |  | m2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 36
| maçonnerie brique mur côté cour |  | m3 | 1 | 8.32 | 0.3 | 2 | 4.99
| maçonnerie brique refends |  | m3 | 4 | 2.05 | 0.34 | 2.7 | 7.53
| voussettes |  | m2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 27
| charpente |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| couverture toiture ardoise | 1 | m2 | 2 | 2.22 | 1 | 13.94 | 61.89 | 61.89 | 7.65 | 473.46 |  | Supplément pour élimination de l'amiante en décharge agréée | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 473.46
| mur latéral |  | m3 | 1 | 2.67 | 0.35 | 2.5 | 2.34
| tête de mur latérale |  | m3 | 1 | 0.68 | 0.68 | 3 | 1.39
| Tout autre élément pour la bonne exécution des ouvrages |  | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.13.6 | Démolition et évacuation maçonnerie terre cuite | 1 | m3 | [5 empty] | 9.98 | 540 | 5389.2 |  |  | 5% | 60% |  | 15% | 20% |  | 100% | 5389.2
| mur refend 2 intérieur grange niv 0 |  |  | 1 | 2.7 | 0.44 | 5.31 | 6.31
| mur refend 4 (au-dessus fissure) |  |  | 1 | 1.74 | 0.44 | 2.37 | 1.81
| mur pour fondation rampe côté cour dans passage |  |  | 1 | 4.64 | 0.5 | 0.8 | 1.86
1.13.7 | Démontage et évacuation poutre bois | 1 | pc | 1 | 7 | 0.4 | 0.4 | 1.12 | 1 | 567 | 567 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 567
1.13.8 | Démolition et évacuation dalle béton | 1 | m3 | [5 empty] | 23.33 | 695 | 16214.35 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 55%; EA3%: 40% | 100% | 16214.35
| dalle de sol dans passage partie côté cour |  |  | 1 | 5.24 | 2.93 | 0.15 | 2.3
| dalle de sol dans passage partie côté jardin |  |  | 1 | 5.24 | 3.4 | 0.33 | 5.88
| dalle de sol local technique |  |  | 1 | 11.65 | 3.86 | 0.2 | 8.99
| dalle de sol local technique |  |  | 1 | 11.4 | 1.8 | 0.3 | 6.16
1.13.9 | Démontage et évacuation menuiseries extérieures: B1 double porte entrée grange niv 0 | 1 ou 2 | FF | 1 | 4.2 | 1 | 4.54 | 19.07 | 1 | 804.09 | 804.09 | en fonction réalisation plancher lot 12: phase 1 ou 2 |  | EA2%: 100% | 100% | 804.09 | Poste réalisé
1.13.13 | Démolition - démontage et évacuation vousettes: lot 1 et loc tech | 1 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 | 75 | 4875 |  |  | 5% | 70% | 10% | 15% |  |  | 100% | 4875
1.14 | FOUILLES - TERRASSEMENTS
1.14.2 | Déblais pour dalle de sol | 1 | m3 | [5 empty] | 59.24 | 120.75 | 7153.23 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 85%; EA5%: 10% | 100% | 7153.23
| dalle de sol salle commune |  |  | 1 | 152 | 1 | 0.37 | 56.24
dalle de sol local technique : voir démolition dalle de sol
| rampe d'accès jardin partie jardin |  |  | 1 | 15 | 1 | 0.2 | 3
rampe d'accès jardin partie passage: voir démolition dalle
1.14.3 | Déblais pour pied de gel et fondations | 1 | m3 | [5 empty] | 9.52 | 120.75 | 1149.54 |  |  | 5% | 15% | 60% |  | 20% |  | 100% | 1149.54
| fondations dalle de sol salle commune: poutre latérale (puits) |  |  | 1 | 13.3 | 0.5 | 0.15 | 1
| fondations dalle de sol salle commune: surprofondeur 12.A |  |  | 1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.3
| fondations dalle de sol salle commune: poutre PF-12.B |  |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.55 | 0.41
| fondations dalle de sol salle commune: surprofondeur 12.B |  |  | 1 | 3 | 3.5 | 0.1 | 1.05
| fondations 2 murs mitoyens local technique |  |  | 2 | 5.7 | 0.3 | 0.55 | 1.88
| fondation 2 murs mitoyens dans passage |  |  | 2 | 7.26 | 0.3 | 0.65 | 2.83
les déblais pour fondation côté cour et côté jardin sont comptés dans les démolitions des baies B13 et B48
| fondation mur courbe pierre |  |  | 1 | 10.25 | 0.4 | 0.5 | 2.05
| PF- 0.A |  |  | 1 | 5.66 | 0.7 | 1 | 3.96 | 3.96 | 120.75 | 478.17 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 478.17
| PF- 0 E |  |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 1 | 1.7 | 1.7 | 120.75 | 205.28 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 205.28
| PF - O F |  |  | 1 | 4.22 | 0.3 | 1 | 1.27 | 1.27 | 120.75 | 153.35 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 153.35
1.14.9 | Pieux PX-12. A à J | 1 | pc | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | Hors entreprise - A charge MO
1.15 | REMBLAIS
1.15.1 | Remblais en sable stabilisé | 1 | m3/QP | [5 empty] | 18.67 | 195 | 3640.65 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 3640.65
| remblais sous rampe passage |  |  | 1 | 4.73 | 1.4 | 1 | 6.62
| remblais sous mur courbe en pierre |  |  | 1 | 10.25 | 0.4 | 0.5 | 2.05
| remblais non prévu |  |  | 1 | 10 | 1 | 1 | 10
1.15.2 | Sable stabilisé ou couche de propreté | 1 | inclus | [5 empty] | 10.85 |  |  |  | Cf onglet stabilité
| dalle de sol salle commune |  |  | 1 | 152 | 1 | 0.05 | 7.6
| dalle de sol local technique |  |  | 1 | 65 | 1 | 0.05 | 3.25
1.2 | MACONNERIES - BETONS - STRUCTURES
1.21 | OUVERTURE DE BAIE | [11 empty] | Poutres et achelets compris en stabilité
1.21.1 | Grange niv 0 - ouverture baie vers lot 12 | 1 | pc | 1 | 1.75 | 0.44 | 2.86 | 1 | 1 | 1310.31 | 1310.31 |  |  | EA1%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 1310.31
1.21.4 | Passage B13 niv 0 façade N-O - ouverture baie | 1 | pc | 1 | 4.64 | 0.48 | 3.62 | 1 | 1 | 4797.17 | 4797.17 |  |  | EA1%: 5%; EA4%: 70%; EA5%: 25% | 100% | 4797.17
1.21.5 | Passage B48 niv 0 façade cour - baie existante modifiée | 1 | pc | 1 | 2.1 | 0.49 | 2.77 | 1 | 1 | 1695.95 | 1695.95 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1695.95
1.21.6 | B28-29 niv 0 façade S-E - démolition allège et récupération seuil existant | 1 | pc | 2 | 1.24 | 0.44 | 2.3 | 1 | 2 | 746.65 | 1493.3 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1493.3
1.22 | MACONNERIES DE SOUTENEMENT ET SOUS-SOL
1.23 | MACONNERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES
1.23.1 | Maçonnerie portante et non portante bloc béton 14 cm | 1 | m3 | [5 empty] | 24.41 | 545 | 13303.45 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 70%; EA5%: 25% | 100% | 13303.45
| murs entre salle commune et logt 11 (de niv. -0.97 à + 2.31) |  |  | 1 | 13.3 | 0.14 | 3.28 | 6.11
| murs entre salle commune et logt 12 (de niv. -0.97 à + 2.31) |  |  | 1 | 6.75 | 0.14 | 3.28 | 3.1
| murs salle commune refend 2 (de niv. -0.97 à + 4.06) |  |  | 1 | 1.8 | 0.14 | 5.03 | 1.27
| murs mitoyen lot 7 et lot 8 dans passage |  |  | 2 | 6.32 | 0.14 | 2.82 | 4.99
| murs mitoyen entre loc tech et lot 1 |  |  | 2 | 5.66 | 0.14 | 3 | 4.75
| murs dans loc tech |  |  | 1 | 5.66 | 0.14 | 3 | 2.38
| murs dans loc tech |  |  | 1 | 4.3 | 0.14 | 3 | 1.81
| surprofondeur mur mitoyen entre loc tech et lot 1 |  |  | 2 | 5.66 | 0.14 | 0.9 | 1.43 | 1.43 | 545 | 779.35 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 779.35 | cf soucis plan ingénieur
| surprofondeur mur loc tech |  |  | 1 | 5.66 | 0.14 | 0.9 | 0.71 | 0.71 | 545 | 386.95 |  |  | EA2%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 386.95 | cf soucis plan ingénieur
| surprofondeur mur loc tech |  |  | 1 | 4.3 | 0.14 | 0.9 | 0.54 | 0.54 | 545 | 294.3 |  |  | EA2%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 294.3 | cf soucis plan ingénieur
1.23.2 | Maçonnerie portante bloc béton cellulaire hydro | 1 | m3 | [5 empty] | 1.97 | 785.15 | 1546.75 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 30%; EA5%: 65% | 100% | 1546.75
| pied de murs entre salle commune et logt 11 |  |  | 1 | 13.28 | 0.14 | 0.2 | 0.37
| pied de murs entre salle commune et logt 12 |  |  | 1 | 6.75 | 0.14 | 0.2 | 0.19
| pied de murs salle commune refend 2 |  |  | 1 | 1.8 | 0.14 | 0.2 | 0.05
| murs mitoyen lot 7 et lot 8 dans passage |  |  | 2 | 6.32 | 0.14 | 0.2 | 0.35
| murs mitoyen entre loc tech et lot 1 |  |  | 2 | 5.66 | 0.14 | 0.2 | 0.32
| acrotère toiture plate : L: sous châssis et latéralement |  |  | 1 | 8.64 | 0.2 | 0.4 | 0.69
1.23.3 | Mur en pierre de récupération fouille archéo. sur l'ancienne église. | 1 | m3 | 1 | 10.25 | 0.4 | 0.4 | 1.64 | 1.64 | 536.17 | 879.32 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 879.32
bac à sable, mur courbe
1.24 | REVETEMENTS EXTERIEURS
1.24.2 | Nettoyage des maçonneries: évacuation des plantes et autres éléments | 1 | SAJ | [5 empty] | 1 | 1400 | 1400 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1400
| Hydrosablage ou aerogomage | 1 | m2/QP | [5 empty] | 0 | 36.45 | 0
1.24.3 | Ragréage des maçonneries en brique similaire à l'existant | 1 | m2/QP | [5 empty] | 50 | 200 | 10000 |  | Quantité non réalisées décomptées à l'avenant 6 | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 10000
1.24.4 | Déjointoyage et rejointoyage des maçonneries de parement | 1 | m2/QP | [5 empty] | 200 | 60.95 | 12190 |  | Quantité non réalisées décomptées à l'avenant 6 | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 12190
1.24.5 | Protection provisoire des maçonneries au droit des dep par fourreau | 1 | FF | [5 empty] | 1 | 500 | 500 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 500
1.26 | PIERRES
1.26.1 | seuil pierre bleue | 1 | m3 | [5 empty] | 0.168 | 10950 | 1839.6 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1839.6
| portes local technique |  |  | 2 | 1.24 | 0.4 | 0.07 | 0.069
| portes salle commune |  |  | 1 | 4.7 | 0.3 | 0.07 | 0.099
1.27 | BETONS
1.27.1 | Semelle de fondation et pied de gel voir ingénieur | 1 | inclus
1.27.2 | sable stabilisé ou béton de propreté - moyen de mise en oeuvre | 1 et 2 | inclus
1.27.3 | membrane anti-capilaire dont remontées incluses dans métré | 1 | m2 | [5 empty] | 236 | 4.35 | 1026.6 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1026.6
| local technique |  |  | 1 | 72 | 1 | 1 | 72 |  |  |  |  | Doit passer dans phase 2
| salle commune (dont hall logt 12) |  |  | 1 | 164 | 1 | 1 | 164
1.27.4 | dalle de sol, voir stabilité | 1 | inclus
local technique
salle commune (dont hall logt 12)
1.27.5 | rampe béton passage vers jardin, finition brossée: voir stabilité | 1 | inclus
1.27.6 | escalier béton vers logt 12 voir stabilité | 1 | inclus
1.27.7 | linteaux coulés pour ouverture de baie: voir stabilité | 2 | inclus
1.27.8 | Isolant en fond de coffrage: inclus dans les postes concernés | 1 et 2 | inclus
1.27.9 | plancher poutrain/claveau | 1 | m2 | [5 empty] | 207 | 105 | 21735 |  | Rectobeton - pose simple 16+4 | EA1%: 5%; EA3%: 25%; EA4%: 70% | 100% | 21735
| locaux techniques et logt 1 |  |  | 1 | 65 | 1 | 1 | 65
| déduction trémie lot 1 |  |  | -1 | 2.8 | 1 | 1 | -2.8
| salle commune (dont hall logt 12) |  |  | 1 | 152 | 1 | 1 | 152
| déduction trémie lot 12 |  |  | -1 | 7.2 | 1 | 1 | -7.2
1.27.10 | dalle de compression pour poutrain/claveau voir stabilité | 1 | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.03 | 442.19 | 5319.55 |  |  | EA1%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 5319.55
| treillis pour dito |  | kg | [5 empty] | 553.27 | 4.05 | 2240.74 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 25%; EA4%: 70% | 100% | 2240.74
1.28 | STABILITE: voir métré stabilité
1.29 | BOIS
1.29.1 | fermeture temporaire par panneaux osb : simple porte locaux techniques | 1 | pc | [5 empty] | 2 | 152.89 | 305.78 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 305.78
1.29.2 | fermeture temporaire par panneaux osb : double porte grange | 1 et 2 | pc | [5 empty] | 1 | 1003.6 | Option
| TOTAL LOT 1 GROS-OEUVRE | [9 empty] | 185401.13
3 | FLUIDES
Toutes les dimensions des câbles sont données à titre indicatifs, elles doivent être confirmées et sous la responsabilité de l'entreprise.
3.2 | ELECTRICITE
3.20 | GENERALITES
3.20.1 | Etudes à charge de l'entreprise | 1 | inclus | [5 empty] | 21 | 0 | 0 |  | Hors entreprise voir gestionnaire réseau
3.21 | RECEPTION
3.21.1 | Réception par organisme agréé | 1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 540 | 540 |  | Uniquement les communs | [6 empty] | 5% | 27 | bar: EA1%; EA6%
3.22 | EQUIPEMENTS | 1
3.22.1 | Mise à la terre du circuit parties communes | 1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 448.8 | 448.8 | [8 empty] | 5% | 22.44 | bar: EA1%; EA6%
3.22.2 | Racks support compteurs selon plan ORES, | 1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14064 | 14064 |  | Compté pour payemement comptant des racks à la commande | EA1%: 5%; EA5%: 65%; EA6%: 0% | 70% | 9844.8
3.22.3 | Boitiers prééquipés – en attente des compteurs | 1 | pc | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |  |  |  | Compris dans le poste 3.22.2
3.22.4 | Compteurs triphasé – TOUS COMMUNS dont salle commune | 1 | PM | [8 empty] | 0 | Hors entreprise - A charge MO
3.22.5 | Compteur triphasé 400A pour chargement véhicules | 1 | PM | [9 empty] | Hors entreprise - A charge MO
3.22.6 | Compteurs monophasé – 17 lots | 1 | PM | [9 empty] | Hors entreprise - A charge MO
3.22.7 | Tableau commun TRIPHASÉ | 1 | FF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1576.8 | 1576.8 | [8 empty] | 5% | 78.84 | bar: EA1%; EA6%
3.22.8 | 3 prises simples sur un disjoncteur | 1 | pc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 62.4 | 187.2 | [8 empty] | 5% | 9.36 | bar: EA1%; EA6%
3.22.9 | 4 Prises simples chacune sur disjoncteur 20A séparé (Pour travaux) | 1 | pc | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 62.4 | 249.6 | [8 empty] | 5% | 12.48 | bar: EA1%; EA6%
3.22.10 | Prise simple (pompe citerne) | 1 | pc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 66 | [8 empty] | 5% | 3.3 | bar: EA1%; EA6%
3.22.11 | Prise simple extérieure | 1 | pc | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 66 | 264 | [8 empty] | 5% | 13.2 | bar: EA1%; EA6%
3.22.12 | Interrupteurs avec détection mouvement points lumineux zenith |  | pc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 222 | 666 | [8 empty] | 5% | 33.3 | bar: EA1%; EA6%
3.22.13 | Appareils d'éclairage zenith | 1 | pc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 237.6 | 712.8 | [8 empty] | 5% | 35.64 | bar: EA1%; EA6%
| TOTAL LOT 3 FLUIDES | [9 empty] | 18775.2
RECAPITULATIF
| TOTAL LOT 1 GROS-OEUVRE | [9 empty] | 185401.13
| TOTAL LOT 2 PARACHEVEMENT DES SURFACES | [9 empty] | 0
| TOTAL LOT 3 FLUIDES | [9 empty] | 18775.2
| TOTAL LOT 9 ABORDS | [9 empty] | 0
| STABILITE | [9 empty] | 113555.71 | [9 empty] | 113555.71
| TOITURE GRANGE HTVA | [9 empty] | 99875.56 | [9 empty] | 99390.56
| FRANKIE Pieux | [9 empty] | 16246 | Pas d'escompte sur la partie pieux |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 16246
| Renforts charpente 1-11 | [9 empty] | 0
| Avenant 1 | [9 empty] | 7427 | [9 empty] | 7427
| Avenant 2 | [9 empty] | 6019.36 | [9 empty] | 6019.36
| Avenant 3 | [9 empty] | -5027.37 | [9 empty] | -5027.37
| Avenant 4 | [9 empty] | 9974.07 | [9 empty] | 9974.07
| Avenant 5 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| Avenant 6 | [9 empty] | -4577.35 | [9 empty] | -15196.27
| TOTAL GENERAL HTVA | [9 empty] | 447669.31
| Escompte de 2% pour payement rapide 5 jours | [7 empty] | 431423.31 |  | -8628.47
| TOTAL GENERAL HTVA y compris escompte | [9 empty] | 439040.84
| TVA | [9 empty] | 26860.16 |  |  | EA1%: TOTAL en cours Htva |  | 426769.19
| TOTAL GENERAL TVAC | [9 empty] | 465901 |  |  | EA1%: Déjà facturé |  | 293844.56
[14 empty] | EA1%: EA1 facture 2024075 du 19-06-2024 |  | 21346.46
[14 empty] | EA1%: EA2 facture 2024110 du 12-08-2024 |  | 93755.65
[14 empty] | EA1%: EA3 facture 2024123 du 11-09-2024 |  | 107728.08
[14 empty] | EA1%: EA4 facture 2024131 du 01-10-2024 |  | 71014.37
[14 empty] | EA1%: EA5 facture 20240 |  | 0
[14 empty] | EA1%: EA6 facture 20240 |  | 0
[14 empty] | EA1%: A Facturer |  | 132924.63

## SvE
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 1255.75 |  | 0 | X
| #REF! |  |  | 1 | 9.3 | 1 | 4.65 | 43.25
| #REF! |  |  | 1 | 6 | 1 | 4.65 | 27.9
| #REF! |  |  | 1 | 6.84 | 0.5 | 4.67 | 15.97
| #REF! |  |  | 1 | 24.6 | 1 | 4.6 | 113.16
| #REF! |  |  | 1 | 21.23 | 1 | 4.6 | 97.66
| #REF! | 2 | QP m2 | 2 | 22.4 | 1 | 7.18 | 321.66
| #REF! | 2 | QP m2 | 1 | 13 | 1 | 4.62 | 60.06
| #REF! | 2 | QP m2 | 1 | 6.85 | 1 | 8.97 | 61.44
| #REF! | 2 | QP m2 | 1 | 6.18 | 1 | 4.62 | 28.55
| #REF! | 2 | QP m2 | 1 | 14.4 | 0.5 | 8.65 | 62.28
| #REF! | 2 | QP m2 | 1 | 23.44 | 1 | 8.66 | 202.99
| #REF! | 2 | QP m2 | 1 | 25.5 | 1 | 8.66 | 220.83
#REF! | #REF! |  | QP m2 | [5 empty] | 1290.5 |  | 1292.92
| #REF! |  |  | 1 | 9.3 | 1 | 4.65 | 43.25 |  | 42.79
| #REF! |  |  | 1 | 6 | 1 | 4.65 | 27.9 |  | 28.14
| #REF! |  |  | 1 | 6.84 | 0.5 | 4.67 | 15.97 |  | 16
| #REF! |  |  | 1 | 24.6 | 1 | 4.6 | 113.16 |  | 113.27
| #REF! |  |  | 1 | 21.23 | 1 | 4.6 | 97.66 |  | 97.69
| #REF! |  |  | 2 | 22.4 | 1 | 7.18 | 321.66 |  | 323.01
| #REF! |  |  | 1 | 13 | 1 | 4.62 | 60.06 |  | 60.19
| #REF! |  |  | 1 | 6.85 | 1 | 8.97 | 61.44 |  | 52.28
| #REF! |  |  | 1 | 6.18 | 1 | 4.62 | 28.55 |  | compris
| #REF! |  |  | 1 | 14.4 | 0.5 | 8.65 | 62.28 |  | 109.13
| #REF! |  |  | 1 | 23.44 | 1 | 8.66 | 202.99 |  | 197.77
| #REF! |  |  | 1 | 25.5 | 1 | 8.66 | 220.83 |  | 219.43
| #REF! |  |  | 4 | 6.4 | 1 | 1 | 25.6 |  | 25.56
| #REF! |  |  | 2 | 3.05 | 1.5 | 1 | 9.15 |  | 7.66
| Toiture grange 12 |  | QP m2 | [5 empty] | 268 |  | 202.84 | X
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 137.95 |  | 134.6
| #REF! |  |  | 1 | 5.96 | 1 | 1 | 5.96 |  | 6
| #REF! |  |  | 3 | 5.7 | 1 | 1 | 17.1 |  | 17.46
| #REF! |  |  | 1 | 23 | 1 | 1 | 23 |  | 22.94
| #REF! |  |  | 1 | 22.4 | 1 | 1 | 22.4 |  | 22.42
| #REF! |  |  | 1 | 14.92 | 1 | 1 | 14.92 |  | 11.57
| #REF! |  |  | 1 | 5.23 | 1 | 1 | 5.23 |  | 5.57
| #REF! |  |  | 1 | 11.44 | 1 | 1 | 11.44 |  | 11.14
| #REF! |  |  | 1 | 21.9 | 1 | 1 | 21.9 |  | 21.54
| #REF! |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 |  | 15.96
| Faîte toiture grange 12 |  | QP m1 | [7 empty] | 11.8 | X
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 11.55 |  | 11.52
| #REF! |  |  | 1 | 5.65 | 1 | 1 | 5.65 |  | 5.82
| #REF! |  |  | 1 | 5.9 | 1 | 1 | 5.9 |  | 5.7
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | 7 | 7.2 | 1 | 1 | 50.4 | 50.4 |  | 43.66 | X
| toiture logt 2 et 3 | [8 empty] | 9.2
| toiture logt 4 | [8 empty] | 14.42
| toiture logt 6 | [8 empty] | 14.42
| toiture logt 7 | [8 empty] | 5.62
| Rive toiture grange 12 |  | QP m1 | [5 empty] | 43 |  | 40.79
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 225.12 |  | 217.73 | X
| #REF! |  |  | 1 | 71.57 | 1 | 1 | 71.57 |  | 65.12
| #REF! |  |  | 2 | 22.31 | 1 | 1 | 44.62 |  | 44.8
| #REF! |  |  | 1 | 11.15 | 1 | 1 | 11.15 |  | 11.16
| #REF! |  |  | 1 | 25.5 | 1 | 1 | 25.5 |  | 25.57
| #REF! |  |  | 1 | 21.5 | 1 | 1 | 21.5 |  | 21.54
| #REF! |  |  | 1 | 29.23 | 1 | 1 | 29.23 |  | 29.14
| #REF! |  |  | 1 | 15.45 | 1 | 1 | 15.45 |  | 14.32
| #REF! |  |  | 2 | 3.05 | 1 | 1 | 6.1 |  | 6.08
| Evacuation des eaux de toiture- Gouttière demie lune en zinc - Toiture grange |  | QP m1 | [5 empty] | 23 |  | 29.96 | X | manque terrasse de toiture
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 82.92 |  | 91.87 | ok | mauvaise répartition de ma part: total des 2 postes ok
| #REF! |  |  | 1 | 6.13 | 1 | 1 | 6.13 |  | 5.7
| #REF! |  |  | 1 | 6.94 | 1 | 1 | 6.94 |  | 8.43
| #REF! |  |  | 1 | 6.94 | 1 | 1 | 6.94 |  | 6.85
| #REF! |  |  | 1 | 8.13 | 1 | 1 | 8.13 |  | 6.47
| #REF! |  |  | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8 |  | 6.55
| #REF! |  |  | 1 | 5.42 | 1 | 1 | 5.42 |  | 6.19
| #REF! |  |  | 1 | 6.56 | 1 | 1 | 6.56 |  | 5.28
| #REF! |  |  | 1 | 6.6 | 1 | 1 | 6.6 |  | 2.77
| #REF! |  |  | 1 | 6.18 | 1 | 1 | 6.18 |  | 8.11
| #REF! |  |  | 1 | 6.06 | 1 | 1 | 6.06 |  | 6.55
| #REF! |  |  | 1 | 5.71 | 1 | 1 | 5.71 |  | 6.32
| #REF! |  |  | 1 | 8.95 | 1 | 1 | 8.95 |  | 8.3
| #REF! |  |  | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 6.5 |  | 8.41
5.94
| Tuyaux de descente -Zinc naturel section ronde 100 mm - Toiture grange |  | QP m1 | [5 empty] | 30 |  | 20.73 | ok | mauvaise répartition de ma part: total des 2 postes ok
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 178.1 |  | 176.03
| #REF! |  |  | 1 | 22.2 | 1 | 1 | 22.2 |  | 22.15
| #REF! |  |  | 1 | 57.2 | 1 | 1 | 57.2 |  | 55.15
| #REF! |  |  | 1 | 98.7 | 1 | 1 | 98.7 |  | 98.73
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 113.8 |  | 114.53
| #REF! |  |  | 1 | 9.75 | 1 | 1 | 9.75 |  | 8.9
| #REF! |  |  | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 6.5 |  | 6.49
| #REF! |  |  | 1 | 7.7 | 1 | 1 | 7.7 |  | 7.65
| #REF! |  |  | 1 | 5.25 | 1 | 1 | 5.25 |  | 5.24
| #REF! |  |  | 1 | 8.6 | 1 | 1 | 8.6 |  | 8.6
| #REF! |  |  | 1 | 2.75 | 1 | 1 | 2.75 |  | 2.75
| #REF! |  |  | 1 | 6.6 | 1 | 1 | 6.6 |  | 8.47
| #REF! |  |  | 1 | 6.3 | 1 | 1 | 6.3 |  | 6.27
| #REF! |  |  | 1 | 7.8 | 1 | 1 | 7.8 |  | 7.72
| #REF! |  |  | 1 | 7.75 | 1 | 1 | 7.75 |  | 7.75
| #REF! |  |  | 1 | 6.4 | 1 | 1 | 6.4 |  | 6.37
| #REF! |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |  | 3.92
| #REF! |  |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 4.94
| #REF! |  |  | 1 | 6.5 | 1 | 1 | 6.5 |  | 6.51
| #REF! |  |  | 1 | 7.3 | 1 | 1 | 7.3 |  | 7.28
| #REF! |  |  | 1 | 5.6 | 1 | 1 | 5.6 |  | 5.68
| #REF! |  |  | 1 | 4.3 | 1 | 1 | 4.3 |  | 4.29
| #REF! |  |  | 1 | 5.7 | 1 | 1 | 5.7 |  | 5.7
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 282.68 |  | 282.79
| #REF! |  |  | 1 | 14.8 | 1 | 1 | 14.8 |  | 14.51
| #REF! |  |  | 1 | 66.9 | 1 | 1 | 66.9 |  | 66.89
| #REF! |  |  | 1 | 20.75 | 1 | 1 | 20.75 |  | 20.77
| #REF! |  |  | 1 | 46.8 | 1 | 1 | 46.8 |  | 46.88
| #REF! |  |  | 1 | 43.66 | 1 | 1 | 43.66 |  | 43.67
| #REF! |  |  | 1 | 52.6 | 1 | 1 | 52.6 |  | 52.82
| #REF! |  |  | 1 | 30.5 | 1 | 1 | 30.5 |  | 30.52
| #REF! |  |  | 1 | 6.67 | 1 | 1 | 6.67 |  | 6.73
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 96.44 |  | 97.21
| #REF! |  |  | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 6 |  | 6
| #REF! |  |  | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 2.4 |  | 2.4
| #REF! |  |  | 3 | 1.2 | 1 | 1 | 3.6 |  | 4.2
| #REF! |  |  | 3 | 1.2 | 1 | 1 | 3.6 |  | 4.2
| #REF! |  |  | 2 | 3.6 | 1 | 1 | 7.2 |  | 6.92
| #REF! |  |  | 1 | 7.4 | 1 | 1 | 7.4 |  | 7.41
| #REF! |  |  | 2 | 3.26 | 1 | 1 | 6.52 |  | 6.54
| #REF! |  |  | 1 | 5.7 | 1 | 1 | 5.7 |  | 5.63
| #REF! |  |  | 1 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 |  | 5.17
| #REF! |  |  | 1 | 36.62 | 1 | 1 | 36.62 |  | 36.5
| #REF! |  |  | 1 | 12.2 | 1 | 1 | 12.2 |  | 12.24
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | 2 | 15 | 1 | 1 | 30 | 30 |  | 29.16
#REF! | #REF! | 2 | QP pc | [5 empty] | 16 |  | 16
| #REF! |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| #REF! |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| #REF! |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| #REF! |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| #REF! |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
| #REF! |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| #REF! |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 217 |  | 180.63
| #REF! |  |  | 1 | 65 | 1 | 1 | 65 |  | 38.25 |  | X | Entrée privéedu lot 1 à retirer
| #REF! |  |  | 1 | 152 | 1 | 1 | 152 |  | 142.38
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 165.05 |  | 164.25
| #REF! |  |  | 1 | 6.1 | 0.5 | 1 | 3.05 |  | 2.95
| #REF! |  |  | 1 | 33 | 1 | 1 | 33 |  | 33.85
| #REF! |  |  | 1 | 35 | 1 | 1 | 35 |  | 35.41
| #REF! |  |  | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |  | 86.52
| #REF! |  |  | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |  | 5.52 |  |  | partie asphaltée
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 |  | 25
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 35.66 |  | 59.92
| #REF! |  |  | 1 | 17.4 | 1 | 1 | 17.4 |  | 17.19
| #REF! |  |  | 1 | 8.3 | 2.2 | 1 | 18.26 |  | 18.26 |  | X | Mis en laissé en place sur plan mais pas présents actuellement
| Espace avant lot 12 | [8 empty] | 24.47 |  | X | mis en SE03 sur plans
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 180 |  | 179.98
| #REF! |  |  | 1 | 180 | 1 | 1 | 180 |  | 179.98
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 614.14 |  | 571.34
| #REF! |  |  | 1 | 15.8 | 6.5 | 1 | 102.7 |  | 102.64
| #REF! |  |  | 1 | 17.5 | 6.5 | 1 | 113.75 |  | 113.57
| #REF! |  |  | 1 | 17.5 | 6.5 | 1 | 113.75 |  | 71.14 |  | X
| #REF! |  |  | 1 | 16.6 | 6.5 | 1 | 107.9 |  | 108.8
| #REF! |  |  | 1 | 18.36 | 6.5 | 1 | 119.34 |  | 119.36
| #REF! |  |  | 1 | 8.1 | 7 | 1 | 56.7 |  | 55.83
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 242.3 |  | 238.71
| #REF! |  |  | 1 | 21.7 | 1 | 1 | 21.7 |  | 21.64
| #REF! |  |  | 1 | 106.2 | 1 | 1 | 106.2 |  | 106.06
| #REF! |  |  | 1 | 39.6 | 1 | 1 | 39.6 |  | 36.54
| #REF! |  |  | 1 | 20.8 | 1 | 1 | 20.8 |  | 20.47
| #REF! |  |  | 1 | 54 | 1 | 1 | 54 |  | 54
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 336.2 |  | 336.5
| #REF! |  |  | 1 | 321 | 1 | 1 | 321 |  | 336.5
| #REF! |  |  | 1 | 7.6 | 1 | 1 | 7.6 |  | compris
| #REF! |  |  | 1 | 7.6 | 1 | 1 | 7.6 |  | compris
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 582.5 |  | 586.41
| #REF! |  |  | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 |  | 86.01
| #REF! |  |  | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 |  | 13.07
| #REF! |  |  | 1 | 96 | 1 | 1 | 96 |  | 95.54
| #REF! |  |  | 1 | 60 | 1 | 1 | 60 |  | 59.99
| #REF! |  |  | 1 | 109.5 | 1 | 1 | 109.5 |  | 111.37
| #REF! |  |  | 1 | 218 | 1 | 1 | 218 |  | 220.43
| #REF! |  |  | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 |  | 15.71
#REF! | #REF! | 2 | QP m2 | [5 empty] | 73 |  | 72.4
| #REF! |  |  | 1 | 73 | 1 | 1 | 73 |  | 72.4
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 680.49 |  | 724.31 | ok | tout est compté dans ce poste
| #REF! |  |  | 1 | 3.72 | 1 | 1 | 3.72 |  | 9.13
| #REF! |  |  | 1 | 13.92 | 1 | 1 | 13.92 |  | 14.04
| #REF! |  |  | 1 | 11.17 | 1 | 1 | 11.17 |  | 15.34
| #REF! |  |  | 1 | 8.76 | 1 | 1 | 8.76 |  | 3.92
| #REF! |  |  | 1 | 5.86 | 1 | 1 | 5.86
| #REF! |  |  | 2 | 47.36 | 1 | 1 | 94.72
| #REF! |  |  | 1 | 28.66 | 1 | 1 | 28.66 |  | 28.6
| #REF! |  |  | 1 | 30.5 | 1 | 1 | 30.5 |  | 30.5
| #REF! |  |  | 1 | 23.53 | 1 | 1 | 23.53 |  | 23.48
| #REF! |  |  | 1 | 9 | 1 | 1 | 9
| #REF! |  |  | 1 | 72.92 | 1 | 1 | 72.92 |  | 70.91
| #REF! |  |  | 4 | 9.5 | 1 | 1 | 38 |  | 113.37
| #REF! |  |  | 1 | 225.7 | 1 | 1 | 225.7 |  | 333.72
| #REF! |  |  | 1 | 22.8 | 1 | 1 | 22.8 |  | 24.14
| #REF! |  |  | 1 | 28.86 | 1 | 1 | 28.86
| #REF! |  |  | 1 | 57.37 | 1 | 1 | 57.37 |  | 57.16
| #REF! |  |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 5
#REF! | #REF! | 2 | QP mct | [5 empty] | 21.75 |  |  | ok | tout est compté dans ce poste
| #REF! |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 3
| #REF! |  |  | 2 | 2.4 | 1 | 1 | 4.8
| #REF! |  |  | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 2.8
| #REF! |  |  | 1 | 8.65 | 1 | 1 | 8.65
| #REF! |  |  | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5
1.23.1 | Maçonnerie portante et non portante bloc béton 14 cm | 1 | QP m3 | [5 empty] | 24.41 |  | 24.24
| murs entre salle commune et logt 11 (de niv. -0.97 à + 2.31) |  |  | 1 | 13.3 | 0.14 | 3.28 | 6.11 |  | 6.09
| murs entre salle commune et logt 12 (de niv. -0.97 à + 2.31) |  |  | 1 | 6.75 | 0.14 | 3.28 | 3.1 |  | 3.15
| murs salle commune refend 2 (de niv. -0.97 à + 4.06) |  |  | 1 | 1.8 | 0.14 | 5.03 | 1.27 |  | 1.27
| murs mitoyen lot 7 et lot 8 dans passage |  |  | 2 | 6.32 | 0.14 | 2.82 | 4.99 |  | 4.81
| murs mitoyen entre loc tech et lot 1 |  |  | 2 | 5.66 | 0.14 | 3 | 4.75 |  | 4.75
| murs dans loc tech |  |  | 1 | 5.66 | 0.14 | 3 | 2.38 |  | 2.38
| murs dans loc tech |  |  | 1 | 4.3 | 0.14 | 3 | 1.81 |  | 1.79
1.27.9 | plancher poutrain/claveau | 1 | QP m2 | [5 empty] | 207 |  | 206.14
| locaux techniques et logt 1 |  |  | 1 | 65 | 1 | 1 | 65 |  | 65
| déduction trémie lot 1 |  |  | -1 | 2.8 | 1 | 1 | -2.8 |  | -3.91
| salle commune (dont hall logt 12) |  |  | 1 | 152 | 1 | 1 | 152 |  | 151.21
| déduction trémie lot 12 |  |  | -1 | 7.2 | 1 | 1 | -7.2 |  | -6.16

## Stab
Lot 0 | [10 empty] | Nous ajoutons la partie extérieure de la dalle du porche |  | EA1% | EA2% | EA3% | EA4% | EA5% | EA6% | TOTAL % | TOTAL
0.01 | Poutres de fondation | QP m3 | [5 empty] | 7.82 | 313.76 | 2453.6 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 5%; EA5%: 90% | 100% | 2453.6
| PF-0.A |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | 0.51
| PF-0.B |  | 2 | 5.35 | 0.45 | 0.85 | 4.09 |  |  |  |  | porche
| PF-0.C |  | 2 | 6.31 | 0.3 | 0.85 | 3.22 |  |  |  |  | porche
| PF- 0.A - Supplément de béton |  | 1 | 5.66 | 0.35 | 0.3 | 0.59 | 0.59 | 313.76 | 185.12 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 185.12 | cf soucis plan ingénieur
| PF- 0 E |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | 0.51 | 0.51 | 313.76 | 160.02 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 160.02 | cf soucis plan ingénieur
| PF - O F |  | 1 | 4.22 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 313.76 | 119.23 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 119.23 | cf soucis plan ingénieur
| Coffrage pour dito | QP m2 | [5 empty] | 52.14 | 59.56 | 3105.46 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 5%; EA5%: 90% | 100% | 3105.46
| PF-0.A |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | 3.4
| PF-0.B |  | 3 | 5.35 | 0.45 | 0.85 | 27.29 |  |  |  |  | porche
| PF-0.C |  | 2 | 6.31 | 0.3 | 0.85 | 21.45 |  |  |  |  | porche
| PF- 0.A - Supplément de béton |  | 1 | 5.66 | 0.35 | 0.3 | 0 | [13 empty] | Pas de supplément de coffrage par rapport à la base
| PF- 0 E |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 59.56 | 202.5 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 202.5 | cf soucis plan ingénieur
| PF - O F |  | 1 | 4.22 | 0.3 | 0.3 | 2.53 | 2.53 | 59.56 | 150.69 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 150.69 | cf soucis plan ingénieur
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 404.6 | 4.85 | 1962.31 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 5%; EA5%: 90% | 100% | 1962.31
| PF-0.A |  | 1 |  |  | 46.7 | 46.7
| PF-0.B |  | 3 |  |  | 72.5 | 217.5 |  |  |  |  | porche
| PF-0.C |  | 2 |  |  | 70.2 | 140.4 |  |  |  |  | porche
| PF- 0.A - Supplément de béton |  | 1 |  |  | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 4.85 | 151.32 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 151.32 | cf soucis plan ingénieur
| Complément acier PF-0.A - cf bordeau du 10-07-2024 |  | 1 |  |  | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 4.85 | 226.5 |  |  | EA3%: 100% | 100% | 226.5
| PF- 0 E |  | 1 |  |  | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 4.85 | 180.91 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 180.91 | cf soucis plan ingénieur
| PF - 0 F |  | 1 |  |  | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 4.85 | 137.26 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 137.26 | cf soucis plan ingénieur
| Béton de propreté sous dito | QP m2 | [5 empty] | 12.71 | 12.36 | 157.1 | Epaisseur 5 cm |  | EA1%: 5%; EA2%: 5%; EA5%: 90% | 100% | 157.1
| PF-0.A |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | 1.7
| PF-0.B |  | 3 | 5.35 | 0.45 | 0.85 | 7.22
| PF-0.C |  | 2 | 6.31 | 0.3 | 0.85 | 3.79
| PF- 0.A - Supplément de béton |  | 1 | 5.66 | 0.35 | 0.3 | 1.98 | 1.98 | 12.36 | 24.47 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 24.47 | cf soucis plan ingénieur
| PF- 0 E |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 12.36 | 21.01 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 21.01 | cf soucis plan ingénieur
| PF - O F |  | 1 | 4.22 | 0.3 | 0.3 | 1.27 | 1.27 | 12.36 | 15.7 |  |  | EA2%: 100% | 100% | 15.7 | cf soucis plan ingénieur
0.02 | Dalle de sol | QP m3 | [5 empty] | 12.95 | 313.76 | 4063.19 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 4063.19
| Ds-0.A |  | 1 | 41.9 |  | 0.15 | 6.29 |  |  |  | Doit passer dans phase 2
| Ds-0.B |  | 1 | 30 |  | 0.15 | 4.5
| Ds-0.B: complément extérieur |  | 1 | 14.38 |  | 0.15 | 2.16 |  |  |  | Remplacé par Ds-0.c et Ds-0.D
| Coffrage pour dito | QP m2 | [5 empty] | 2.08 | 59.56 | 123.88 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 123.88
| Ds-0.A | [9 empty] | Doit passer dans phase 2
| Ds-0.B |  | 1 | 5.35 |  | 0.15 | 1.61
| Ds-0.B: complément extérieur |  | 1 | 3.14 |  | 0.15 | 0.47
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 72.35 | 4.85 | 350.9 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 350.9
| Ds-0.A |  | 1 |  |  | 35.5 | 35.5 |  |  |  | Doit passer dans phase 2
| Ds-0.B |  | 1 |  |  | 24.9 | 24.9
| Ds-0.B: complément extérieur |  | 1 |  |  | 11.95 | 11.95 |  |  |  | Remplacé par Ds-0.c et Ds-0.D
| Complément acier Ds-0.B - cf bordeau du 10-07-2024 |  | 1 |  |  | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 4.85 | 91.67 |  |  | EA5%: 100% | 100% | 91.67
| Acier pour dito - treillis | QP kg | [5 empty] | 572.68 | 4.05 | 2319.35 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 2319.35
| Ds-0.A |  | 1 |  |  | 297.5 | 297.5 |  |  |  | Doit passer dans phase 2
| Ds-0.B |  | 1 |  |  | 213 | 213
| Ds-0.B: complément extérieur |  | 1 |  |  | 62.18 | 62.18 |  |  |  | Remplacé par Ds-0.c et Ds-0.D
| Béton de propreté sous dito | QP m2 | [5 empty] | 86.28 | 12.36 | 1066.42 | Epaisseur 5 cm |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1066.42
| Ds-0.A |  | 1 | 41.9 |  | 0.15 | 41.9 |  |  |  | Doit passer dans phase 2
| Ds-0.B |  | 1 | 30 |  | 0.15 | 30
| Ds-0.B: complément extérieur |  | 1 | 14.38 |  | 0.15 | 14.38 |  |  |  | Remplacé par Ds-0.c et Ds-0.D
| Boîte d'encastrement cf plans stab | QP pce | [5 empty] | 20 | 75 | 1500 |  |  | EA1%: 5%; EA2%: 45%; EA3%: 50% | 100% | 1500
| Brossage dalle porche vélo | QP m2 | [5 empty] | 44.38 | 78.62 | 3489.16 | Complément pour Ds0.C et Ds0.D cf AV 3 |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 3489.16
0.03 | Poutres métalliques | QP kg | [5 empty] | 2080.01 | 5.8 | 12064.06 | Nous ajoutons 15 + pour les assemblages |  | EA1%: 5%; EA4%: 25%; EA5%: 70% | 100% | 12064.06
| P0-0.A |  | 1.15 |  |  | 1727.2 | 1986.28 |  |  |  |  | porche
| P0-0.B |  | 1.15 |  |  | 81.5 | 93.73
0.04 | Colonnes en béton | QP m3 | [5 empty] | 1.12 | 695 | 778.4 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 778.4
| C0-0.A |  | 3 | 3.06 | 0.2 | 0.4 | 0.73
| C0-0.B |  | 1 | 3.06 | 0.39 | 0.33 | 0.39
| Coffrage pour dito | QP m2 | [5 empty] | 12.39 | 115.17 | 1426.96 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1426.96
| C0-0.A |  | 3 | 3.06 | 0.2 | 0.4 | 9.18
| C0-0.B |  | 1 | 3.06 | 0.39 | 0.33 | 3.21
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 137.8 | 4.85 | 668.33 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 668.33
| C0-0.A |  | 1 |  |  | 92.7 | 92.7
| C0-0.B |  | 1 |  |  | 45.1 | 45.1
0.05 | Achelet | QP pce | [5 empty] | 4 | 125 | 500 |  |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 500
| Ach0-0.B |  | 4 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 4
Lot 1
0.01 | Poutres de fondation | QP m3 | [5 empty] | 0.51 | 313.76 | 160.02 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 160.02
| PF-1.A |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | 0.51
| PF-1.A | QP m3 | -1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | -0.51 | -0.51 | 313.76 | -160.02 | Supprimé et remplacé par PF-0.A |  | EA3%: 100% | 100% | -160.02
| Coffrage pour dito | QP m2 | [5 empty] | 3.4 | 59.56 | 202.5 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 202.5
| PF-1.A |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | 3.4
| PF-1.A | QP m3 | -1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | -3.4 | -3.4 | 59.56 | -202.5 | Supprimé et remplacé par PF-0.A |  | EA3%: 100% | 100% | -202.5
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 46.8 | 4.85 | 226.98 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 226.98
| PF-1.A |  | 1 |  |  | 46.8 | 46.8
| PF-1.A | QP m3 | -1 |  |  | 46.8 | -46.8 | -46.8 | 4.85 | -226.98 | Supprimé et remplacé par PF-0.A |  | EA3%: 100% | 100% | -226.98
| Béton de propreté sous dito | QP m2 | [5 empty] | 1.7 | 12.36 | 21.01 | Epaisseur 5 cm |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 21.01
| PF-1.A |  | 1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | 1.7
| PF-1.A | QP m3 | -1 | 5.66 | 0.3 | 0.3 | -1.7 | -1.7 | 12.36 | -21.01 | Supprimé et remplacé par PF-0.A |  | EA3%: 100% | 100% | -21.01
0.02 | Dalle de sol | QP m3 | [5 empty] | 3.96 | 313.76 | 1242.49 | Doit passer dans phase 2 |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1242.49
| Ds-1.A |  | 1 | 26.4 |  | 0.15 | 3.96
| Coffrage pour dito | QP m2 | [5 empty] | 0 | 59.56 | 0 | Doit passer dans phase 2
Ds-1.A
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 24.9 | 4.85 | 120.77 | Doit passer dans phase 2 |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 120.77
| Ds-1.A |  | 1 |  |  | 24.9 | 24.9
| Acier pour dito - treillis | QP kg | [5 empty] | 297.5 | 4.05 | 1204.88 | Doit passer dans phase 2 |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1204.88
| Ds-1.A |  | 1 |  |  | 297.5 | 297.5
| Béton de propreté sous dito | QP m2 | [5 empty] | 26.4 | 12.36 | 326.3 | Epaisseur 5 cm |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 326.3
| Ds-1.A |  | 1 | 26.4 |  | 0.15 | 26.4 |  |  |  | Doit passer dans phase 2
| Boîte d'encastrement cf plans stab | QP pce | [5 empty] | 14 | 75 | 1050 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1050
0.03 | Poutres métalliques | QP kg | [5 empty] | 1664.99 | 5.8 | 9656.94 | Nous ajoutons 15 + pour les assemblages |  | EA1%: 5%; EA3%: 60%; EA4%: 35% | 100% | 9656.94
| P0-1.A |  | 1.15 |  |  | 364.8 | 419.52 |  |  |  |  | A faire cf avenant 3
| P0-1.B |  | 1.15 |  |  | 52.9 | 60.84 |  |  |  |  | A faire
| P0-1.C |  | 1.15 |  |  | 61.8 | 71.07 |  |  |  | Aurait dû être dans phase 2 mais doit être fait | A faire
| P0-1.D |  | 1.15 |  |  | 208 | 239.2 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| P1-1.A |  | 1.15 |  |  | 375.8 | 432.17 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| P1-1.B |  | 1.15 |  |  | 87.9 | 101.09 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| P1-1.C |  | 1.15 |  |  | 52.9 | 60.84 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| P2-1.A1 |  | 1.15 |  |  | 31.6 | 36.34 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| P2-1.A2 |  | 1.15 |  |  | 36.6 | 42.09 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| P2-1.B |  | 1.15 |  |  | 64.3 | 73.95 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| P2-1.C |  | 1.15 |  |  | 111.2 | 127.88 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
0.05 | Achelet | QP pce | [5 empty] | 13 | 125 | 1625 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 65%; EA4%: 30% | 100% | 1625
| Ach0-1.A |  | 1 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 1 |  |  |  |  | A faire
| Ach0-1.B |  | 1 | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 1 |  |  |  |  | A faire
| Ach0-1.C |  | 2 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 2 |  |  |  | Aurait dû être dans phase 2 mais doit être fait | A faire
| Ach0-1.D |  | 2 | 0.4 | 0.19 | 0.19 | 2 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| Ach1-1.A |  | 1 | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 1 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| Ach1-1.B |  | 4 | 0.2 | 0.14 | 0.19 | 4 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
| Ach1-1.C |  | 2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 2 |  |  |  | Doit passer dans phase 3
Lot 12
12.01 | Poutres de fondation | QP m3 | [5 empty] | 2.46 | 296.88 | 730.32 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 730.32
| PF-12.A |  | 1 | 13.3 | 0.5 | 0.15 | 1
| PF-12.B |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.15 | 0.11
| Surprofondeur-12.A |  | 1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.3
| Surprofondeur-12.B |  | 1 | 3.5 | 3 | 0.1 | 1.05
| Coffrage pour dito | QP m2 | [5 empty] | 4.6 | 59.56 | 273.98 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 273.98
| PF-12.A |  | 1 | 13.3 | 0.5 | 0.15 | 2
| PF-12.B |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.15 | 0.6
| Surprofondeur-12.A |  | 1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.7
| Surprofondeur-12.B |  | 1 | 3.5 | 3 | 0.1 | 1.3
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 280 | 4.85 | 1358 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1358
| PF-12.A |  | 1 |  |  | 76.6 | 76.6
| PF-12.B |  | 1 |  |  | 10.3 | 10.3
| Surprofondeur-12.A |  | 1 |  |  | 61.3 | 61.3
| Surprofondeur-12.B |  | 1 |  |  | 131.8 | 131.8
| Acier pour dito - treillis | QP kg | [5 empty] | 192.5 | 4.05 | 779.63 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 779.63
| PF-12.A |  | 1 |  |  | 0 | 0
| PF-12.B |  | 1 |  |  | 0 | 0
| Surprofondeur-12.A |  | 1 |  |  | 54.7 | 54.7
| Surprofondeur-12.B |  | 1 |  |  | 192.5 | 192.5
| Béton de propreté sous dito | QP m2 | [5 empty] | 280 | 12.36 | 3460.8 | Epaisseur 5 cm |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 3460.8
| PF-12.A |  | 1 |  |  | 76.6 | 76.6
| PF-12.B |  | 1 |  |  | 10.3 | 10.3
| Surprofondeur-12.A |  | 1 |  |  | 61.3 | 61.3
| Surprofondeur-12.B |  | 1 |  |  | 131.8 | 131.8
| Boîte d'encastrement cf plans stab | QP pce | [5 empty] | 21 | 75 | 1575 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1575
12.02 | Dalle de sol | QP m3 | [5 empty] | 30.4 | 296.88 | 9025.15 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 9025.15
| Radier-12.A |  | 1 | 152 |  | 0.2 | 30.4
| Coffrage pour dito | QP m2 | [5 empty] | 2.82 | 59.56 | 167.96 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 167.96
| Radier-12.A |  | 1 | 14.08 |  | 0.2 | 2.82
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 86 | 4.85 | 417.1 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 417.1
| Radier-12.A |  | 1 |  |  | 86 | 86
| Acier pour dito - treillis | QP kg | [5 empty] | 3606.9 | 4.05 | 14607.95 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 14607.95
| Radier-12.A |  | 1 |  |  | 3606.9 | 3606.9
| Béton de propreté sous dito | QP m2 | [5 empty] | 152 | 12.36 | 1878.72 | Epaisseur 5 cm |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1878.72
| Radier-12.A |  | 1 | 152 |  | 0.2 | 152
| Encoches dans maçonnerie pour radier | QP pce | [5 empty] | 21 | 55 | 1155 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1155
12.03 | Poutres métalliques | QP kg | [5 empty] | 2229.63 | 5.8 | 12931.85 | Nous ajoutons 15 % pour les assemblages |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 12931.85
| P0-12.A |  | 1.15 |  |  | 747.9 | 860.09
| P0-12.B |  | 1.15 |  |  | 511 | 587.65 |  |  |  | Aurait dû être dans phase 2 mais déjà livrée | pignon
| P0-12.C1 |  | 1.15 |  |  | 269.8 | 310.27
| P0-12.C2 |  | 1.15 |  |  | 257.4 | 296.01
| P0-12.D |  | 1.15 |  |  | 152.7 | 175.61 |  |  |  |  | ouverture lot 12
12.04 | Poutres en béton | QP m3 | [5 empty] | 0.16 | 695 | 111.2 |  |  | EA1%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 111.2
| P0-12.E |  | 1 | 3.13 | 0.2 | 0.26 | 0.16
| Coffrage pour dito | QP m2 | [5 empty] | 2.25 | 115.17 | 259.13 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 259.13
| P0-12.E |  | 1 | 3.13 | 0.2 | 0.26 | 2.25
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 21.2 | 4.85 | 102.82 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 102.82
| P0-12.E |  | 1 |  |  | 21.2 | 21.2
12.05 | Achelet | QP pce | [5 empty] | 5 | 125 | 625 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 625
| Ach0-12.A |  | 1 | 0.4 | 0.14 | 0.19 | 1
| Ach0-12.B |  | 2 | 0.5 | 0.38 | 0.19 | 2 |  |  |  | Aurait dû être dans phase 2
| Ach0-12.D |  | 2 | 0.4 | 0.19 | 0.19 | 2
| Achelets pour nouvelles faîtière et ventrière dans haut pignon |  | 5 |  |  |  | 8 | 8 | 125 | 1000 |  |  | EA2%: 65%; EA3%: 35% | 100% | 1000
12.06 | Colonnes métalliques | QP kg | [5 empty] | 123.86 | 8.55 | 1059 | Nous ajoutons 15 % pour les assemblages |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 1059
| C0-12.C |  | 1.15 |  |  | 107.7 | 123.86
12.06 | Colonnes en béton | QP m3 | [5 empty] | 0.72 | 695 | 500.4 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 75%; EA4%: 20% | 100% | 500.4
| C0-12.A |  | 3 | 3.22 | 0.3 | 0.14 | 0.41
| C0-12.B |  | 1 | 3.22 | 0.4 | 0.1 | 0.13
| C0-12.D |  | 1 | 3.15 | 0.3 | 0.19 | 0.18
| Coffrage pour dito | QP m2 | [5 empty] | 14.81 | 115.17 | 1705.67 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 75%; EA4%: 20% | 100% | 1705.67
| C0-12.A |  | 3 | 3.22 | 0.3 | 0.14 | 8.5
| C0-12.B |  | 1 | 3.22 | 0.4 | 0.1 | 3.22
| C0-12.D |  | 1 | 3.15 | 0.3 | 0.19 | 3.09
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 190.6 | 4.85 | 924.41 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 75%; EA4%: 20% | 100% | 924.41
| C0-12.A |  | 3 |  |  |  | 122.5
| C0-12.B |  | 1 |  |  |  | 16.9
| C0-12.D |  | 1 |  |  |  | 51.2
12.07 | Escalier en béton coulé en place | QP marche | [5 empty] | 22 | 265 | 5830 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 70%; EA4%: 25% | 100% | 5830
Esc0-12.A
| Acier pour dito - barres | QP kg | [5 empty] | 31.9 | 4.85 | 154.72 |  |  | EA1%: 5%; EA3%: 95% | 100% | 154.72
| Esc0-12.A | [5 empty] | 31.9
| Total HTVA | [8 empty] | 113555.71 | [9 empty] | 113555.71

## Toit grange
[7 empty] | EA1% | EA2% | EA3% | EA4% | EA5% | EA6% | TOTAL % | TOTAL
Tome 1 | Installation de chantier
| échafaudage, étançonnement divers, grue et nasselle | fft | 1 |  |  | Compris dans l'installation générale de chantier
Tome 2 | Démolition de la toiture existante |  |  |  |  | Nous diminuons la quantité de toiture mais ajoutons le faîtage
| démolition de la toiture existante, y compris évacuation et évacuation de l'ardoise-amiante | m2 | 202.84 | 32.5 | 6592.3 |  | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 6592.3
| supplément pour élimination de l'amiante en décharge agrée | m2 | 202.84 | 7.65 | 1551.73 |  | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 1551.73
| démolition de la maçonnerie, surface des murs poussée par la toiture (sans évacuation, gravas stockés sur place) | m3 | 12 | 485 | 5820 |  | EA1%: 5%; EA2%: 55%; EA4%: 40% | 100% | 5820
Tome 3 | Maçonneries d'élévation
| maçonnerie en briques, identique à l'existant | m3 | 12 | 1466 | 17592 |  | EA1%: 5%; EA4%: 45%; EA5%: 50% | 100% | 17592
| poutre de ceinture en béton armé, compris ferraillage et coffrage | QP m3 | 1.22 | 695 | 847.9 | Nous changeons la quantité pour adapter par rapport à l'étude stabilité (P2-12.A et P2-12.B) | EA1%: 5%; EA2%: 50%; EA4%: 45% | 100% | 847.9
| coffrage pour dito | QP m2 | 10.2 | 115.17 | 1174.73 |  | EA1%: 5%; EA2%: 50%; EA4%: 45% | 100% | 1174.73
| acier pour dito - barres | QP kg | 99.8 | 4.85 | 484.03 |  | EA1%: 5%; EA2%: 50%; EA4%: 45% | 100% | 484.03
| colonnes en béton C2-12.A et C2-12.B | QP m3 | 0.56 | 695 | 389.2 |  | EA1%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 389.2
| coffrage pour dito | QP m2 | 8.1 | 115.17 | 932.88 |  | EA1%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 932.88
| acier pour dito - barres | QP kg | 122.3 | 4.85 | 593.16 |  | EA1%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 593.16
Tome 4 | Travaux de toiture, charpenterie
| ferme de charpente, structure 10x30, 10x23x 7x18 | fft | 1
| SRN 10/30 | m1 | 16.66 | 117.66 | 1960.22 | Selon étude stabilité | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1960.22
| SRN 7/18 | m1 | 10.76 | 102.76 | 1105.7 | Selon étude stabilité | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1105.7
| SRN 8/23 | m1 | 4.3 | 107.23 | 461.09 | Selon étude stabilité | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 461.09
| pannes - lamellé-collé 14x30 | QP m1 | 75.6 | 105.81
| pannes - lamellé-collé 16x40 | QP m1 | 12.6 | 124.68
| ventrière lamellé-collé 10x36 | m1 | 19.84 | 99.48 | 1973.68 | Selon étude stabilité | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 1973.68
| ventrière lamellé-collé 14x36 | m1 | 25.32 | 111.59 | 2825.46 | Selon étude stabilité | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 2825.46
| ancrage de la cloison M12 @40 cm |  |  |  |  | A faire en même temps que la cloison - Cloison non compris
| faitière lamellé-collé 10x44 | m1 | 4.96 | 109.05 | 540.89 | Selon étude stabilité | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 540.89
| faitière lamellé-collé 14x44 | m1 | 6.33 | 120 | 759.6 | Selon étude stabilité | EA1%: 5%; EA2%: 95% | 100% | 759.6
| double SRN 7/15 pour chevêtre fenêtre de toiture | m1 | 51.84 | 27.24 | 1412.12 | Selon étude stabilité | EA1%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 1412.12
| chevrons 3,5x15 | m1 | 576 | 24.99 | 14394.24 |  | 5% | 20% |  | 25% | 50% |  | 100% | 14394.24
| sous-toiture souple | m2 | 202.84 | 14.35 | 2910.75 |  | EA1%: 5%; EA2%: 25%; EA5%: 70% | 100% | 2910.75 | livré sur chantier
| Divers éléments constructifs et des liaisons-sablières, traverses, accessoires des fixations. | fft | 1 |  |  | Compris dans les prix unitaires
| Structure pour ardoise, voliges+ Ardoises Eternit | m2 | 202.84 | 19.45 | 3945.24 | Lattage et contre-lattage | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 3945.24
| Couverture de toiture en ardoise : voir prescriptions en annexe | m2 | 202.84 | 85.56 | 17354.99 |  | EA1%: 5%; EA2%: 25%; EA5%: 70% | 100% | 17354.99 | livré sur chantier
| Planches de rives, murs façades et mur pignon | m1 | 43 | 66.7 | 2868.1 |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 2868.1
| Faîtières en faitières Cedral | m1 | 11.8 | 112.16 | 1323.49 |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1323.49
| Evacuation des eaux de toiture- Gouttière demie lune en zinc | m1 | 23 | 150 | 3450 | GOUTTIÈRE DEMI-RONDE - DROITE 420MM + BAVETTE ANTHRA-ZINC® 0.8MM | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 3450
| Tuyaux de descente -Zinc naturel section ronde 100 mm | m1 | 30 | 67.8 | 2034 |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 2034
| Tirant acier D16, avec plats d'abouts en façade | fft | 2 | 485 | 970 |  | EA1%: 5%; EA5%: 45%; EA6%: 0% | 50% | 485 | Facturé à 50% en attente validation ingénieur stabilité
Cloisons en trapèze sous pièce de charpente
| Gîtes | m1 | 27.42 | 102.76 | 2817.68 | 7/18 sous réserve de l'ingénieur | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 2817.68
| OSB pour fermeture de chaque côté de la cloison | m2 | 5.52 | 47.65 | 263.03 |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 263.03
| 1 seul côté de la cloison est fermé | m2 | -2.76 | 47.65 | -131.51 |  | EA5%: 100% | 100% | -131.51
| Remplissage entre gites par laine minérale | m2 | 2.76 | 37.24 | Option | lambda 0,35
| Poutre de ceinture en béton sur têtes de murs - béton | QP m3 | 0.35 | 695 | 243.25 |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 243.25
| Poutre de ceinture en béton sur têtes de murs - coffrage | QP m2 | 2.4 | 115.17 | 276.41 |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 276.41
| Poutre de ceinture en béton sur têtes de murs - acier | QP kg | 28.7 | 4.85 | 139.2 |  | EA1%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 139.2
[5 empty] | 99875.56 | [8 empty] | 99390.56

## Avenant 1
Avenant 1 | [7 empty] | EA1% | EA2% | EA3% | EA4% | EA5% | EA6% | TOTAL % | TOTAL
Selon mais du 13/06/2024 à 15h24
1. | Epinglages de murs
| Couturage intérieurs sur murs plans | 1 | QP pce | 0 | 190 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | bar: EA6%
| Couturages intérieurs d'angle | 1 | QP pce | 0 | 225 | 0 | [7 empty] | 0% | 0 | bar: EA6%
| Couturages intérieurs d'angle - lot 12 mur de refend-façade | 1 | QP pce | 9 | 225 | 2025 | mur entre lot 11 et 12 | EA3%: 100% | 100% | 2025
| Couturage intérieurs d'angle lot 12 pignon et façade arrière |  | QP pce | 8 | 225 | 1800 |  | EA4%: 100% | 100% | 1800
Selon mais du 27/06/2024 à 16h57
1. | Criblage du tas de terre non ré-étalé par Véronique des fouilles archéologiques
| Criblage des terres | 1 | FF | 1 | 1352 | 1352 |  | EA2%: 100% | 100% | 1352
| Container et évacuation | 1 | FF | 1 | 650 | 650 |  | EA2%: 100% | 100% | 650
2. | Foin étage grange lot 0 "technique" - lot 1
| Evacuation par camion | 1 | FF | 1 | 1600 | 1600 |  | EA3%: 100% | 100% | 1600
[6 empty] | 7427 | [8 empty] | 7427

## Avenant 2
1.0 | AVENANT 2 - DV 20240828 | [8 empty] | 6019.36 | EA1% | EA2% | EA3% | EA4% | EA5% | EA6% | TOTAL % | TOTAL
Nouveau Caniveau :
| Fourniture et pose d'un caniveau linaire de type Euroline 100, grille B 115, y compris désableur | mct | 4.6 |  |  |  | 4.6 | 290.82 | 1337.77 |  | EA4%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1337.77
| Tuyau de raccordement au réseau d'égouttage de la cours | QP mct | 8 |  |  |  | 8 | 46.63 | 373.04 | Diam 110-125 | EA4%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 373.04
Colombier :
| Tirant : 2 x M12 acier noir de 3,0 m et 2 x M12 acier noir de 3,39 m | pc | 2 |  |  |  | 2 | 485 | 970 |  | EA4%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 970
| Décapage de 2 voutes intérieur au RO colombier et rejointoyage | ff | 1 |  |  |  | 1 | 1875 | 1875 |  | EA4%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1875
| Suppression des 2 linteaux intérieurs des portes avant et arrière du colombier + nouveaux linteau (baies de 90 cm) | ff | 2 |  |  |  | 2 | 267.5 | 535 | Pose de 1 linteau coté intérieur par baie | EA4%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 535
Appentis côté lot 12 :
| Maçonner un mur côté intérieur en bloc de 14 ancrés tous les 2 tas (3,05 m de large et 2,52 m de hauteur° | m3 | 3.05 | 0.14 | 2.52 |  | 1.08 | 785 | 847.8 |  | EA4%: 20%; EA5%: 80% | 100% | 847.8
| Rejointoyage intérieur des blocs laissés apparents | m2 | 3.05 | 1 | 2.52 |  | 7.69 | 10.5 | 80.75 |  | EA4%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 80.75
| Déjointoyage et rejointoyage des maçonneries de parement extérieures | m2 | 3.05 | 1 | 2.52 |  | 7.69 | 60.95 | Option
Câble électrique lot 16 - 17
| EXVB 4x10 | m1 |  |  |  |  | -179.68 | 16.69 |  | Pour phase 2
| EXVB 4x16 | m1 |  |  |  |  | 179.68 | 24.47 |  | Pour phase 2
[6 empty] | Total |  |  | 6019.36 | [8 empty] | 6019.36
[6 empty] | TVA Cocontractant |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  | 6019.36

## Avenant 3
1.0 | AVENANT 3 - Postes de la phase 1 devant passer dans la phase 2 | [8 empty] | -10761.96 | EA1% | EA2% | EA3% | EA4% | EA5% | EA6% | TOTAL % | TOTAL
1.27.3 | membrane anti-capilaire dont remontées incluses dans métré
| local technique | mct | -1 | 72 | 1 | 1 | -72 | 4.35 | -313.2 |  | EA3%: 100% | 100% | -313.2
Stab lot 0 | DS - 0.A
| béton | QP m3 | -1 | 6.29 | 1 | 1 | -6.29 | 313.76 | -1973.55 |  | EA3%: 100% | 100% | -1973.55
| coffage | QP m2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59.56 | 0
| acier - barres | QP kg | -1 | 35.5 | 1 | 1 | -35.5 | 4.85 | -172.18 |  | EA3%: 100% | 100% | -172.18
| acier - treillis | QP kg | -1 | 297.5 | 1 | 1 | -297.5 | 4.05 | -1204.88 |  | EA3%: 100% | 100% | -1204.88
| béton de propreté | QP m2 | -1 | 41.9 | 1 | 1 | -41.9 | 12.36 | -517.88 |  | EA3%: 100% | 100% | -517.88
Stab lot 1 | Ds-1.A
| béton | QP m3 | -1 | 3.96 | 1 | 1 | -3.96 | 313.76 | -1242.49 |  | EA3%: 100% | 100% | -1242.49
| coffage | QP m2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59.56 | 0
| acier - barres | QP kg | -1 | 24.9 | 1 | 1 | -24.9 | 4.85 | -120.77 |  | EA3%: 100% | 100% | -120.77
| acier - treillis | QP kg | -1 | 297.5 | 1 | 1 | -297.5 | 4.05 | -1204.88 |  | EA3%: 100% | 100% | -1204.88
| béton de propreté | QP m2 | -1 | 26.4 | 1 | 1 | -26.4 | 12.36 | -326.3 |  | EA3%: 100% | 100% | -326.3
| Boîte d'encastrement cf plans stab | QP pce | -1 | 14 | 1 | 1 | -14 | 75 | -1050 |  | EA3%: 100% | 100% | -1050
Stab lot 12 | Ouverture baie dans pignon lot 12 (baie B2 poste 1.21.1 en architecture phase 2)
| P0-12.B | QP kg | -1.15 |  |  | 511 | -587.65 | 5.8 | -3408.37 | Prix pour fourniture et pose | EA3%: 100% | 100% | -3408.37
| Fourniture de la poutrelle | QP kg | 1.15 | 0.3 |  | 511 | 176.3 | 5.8 | 1022.54 | 30% compté pour poutrelle déjà présente sur chantier | EA3%: 100% | 100% | 1022.54
| Ach0-12.B | QP pce | -2 | 0.5 | 0.38 | 0.19 | -2 | 125 | -250 |  | EA3%: 100% | 100% | -250
2.0 | AVENANT 3 - Postes de la phase 2 devant passer dans la phase 1 | [8 empty] | 4600.15
Stab lot 1 | Poutres métalliques
| P0-1.C | QP kg | 1.15 |  |  | 61.8 | 71.07 | 5.8 | Déjà compris dans le bordereau stab
Stab lot 1 | Achelet
| Ach0-1.C | QP pce | 2 |  |  |  | 2 | 125 | Déjà compris dans le bordereau stab
Stab lot 12 | Achelet
| Achelets pour P1-12.B | QP pce |  |  |  |  | 2 | 125 | 250 |  | EA3%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 250
1.21 | OUVERTURE DE BAIE
1.21.1 | Grange B3 niv 0 - démolition baie existante murée: voir STAB (-1.25 à +4.15) | QP pce |  |  |  |  | 0.5 | 4566.32 | 2283.16 | La baie restera à moitié ouverte dans la phase 1. La seconde partie de l'ouverture sera réalisée en phase 2 | EA3%: 100% | 100% | 2283.16
Stab lot 12 | P1-12.B - HEA 200 | QP kg | 1.15 |  |  | 193.77 | 222.84 | 5.8 | 1292.47 |  | EA3%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 1292.47
1.41.2 | Evacuation eaux usées: canalisations individuelles (coudes non compté inclus dans les longueurs)
| canalisation individuelle lot 12 | m1 | 1 | 3.35 | 1 | 1 | 3.35 | 46.63 | 156.21 |  | EA3%: 100% | 100% | 156.21
| canalisation individuelle salle commune | m1 | 1 | 13.26 | 1 | 1 | 13.26 | 46.63 | 618.31 |  | EA3%: 100% | 100% | 618.31
3.0 | AVENANT 3 - Postes de la phase 1 devant passer dans la phase 3 | [8 empty] | -7583.64
Stab lot 1 | Poutres métalliques
| P0-1.D |  | -1.15 |  |  | 208 | -239.2 | 5.8 | -1387.36 |  | EA3%: 100% | 100% | -1387.36
| P1-1.A |  | -1.15 |  |  | 375.8 | -432.17 | 5.8 | -2506.59 |  | EA3%: 100% | 100% | -2506.59
| P1-1.B |  | -1.15 |  |  | 87.9 | -101.09 | 5.8 | -586.32 |  | EA3%: 100% | 100% | -586.32
| P1-1.C |  | -1.15 |  |  | 52.9 | -60.84 | 5.8 | -352.87 |  | EA3%: 100% | 100% | -352.87
| P2-1.A1 |  | -1.15 |  |  | 31.6 | -36.34 | 5.8 | -210.77 |  | EA3%: 100% | 100% | -210.77
| P2-1.A2 |  | -1.15 |  |  | 36.6 | -42.09 | 5.8 | -244.12 |  | EA3%: 100% | 100% | -244.12
| P2-1.B |  | -1.15 |  |  | 64.3 | -73.95 | 5.8 | -428.91 |  | EA3%: 100% | 100% | -428.91
| P2-1.C |  | -1.15 |  |  | 111.2 | -127.88 | 5.8 | -741.7 |  | EA3%: 100% | 100% | -741.7
Stab lot 1 | Achelet
| Ach0-1.D |  | -1 | 2 |  |  | -2 | 125 | -250 |  | EA3%: 100% | 100% | -250
| Ach1-1.A |  | -1 | 1 |  |  | -1 | 125 | -125 |  | EA3%: 100% | 100% | -125
| Ach1-1.B |  | -1 | 4 |  |  | -4 | 125 | -500 |  | EA3%: 100% | 100% | -500
| Ach1-1.C |  | -1 | 2 |  |  | -2 | 125 | -250 |  | EA3%: 100% | 100% | -250
4.0 | Postes non prévus et devant être ajouté | [8 empty] | 8718.08
4.1 | Lot 0 "porche": prolongation dalle porche à l'extérieur
4.1.1 | PF-0.B retirée suite plans ing avec prolongation dalle porche
| béton | QP m3 | 0 | 5.35 | 0.45 | 0.85 | 0 | 313.76 | 0
| coffage | QP m2 | -1 | 5.35 | 0.45 | 0.85 | -9.1 | 59.56 | -542 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | -542
| acier - barres | QP kg | -1 | 1 | 1 | 72.5 | -72.5 | 4.85 | -351.63 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | -351.63
| béton de propreté | QP m2 | -1 | 5.35 | 0.45 | 0.85 | -2.41 | 12.36 | -29.79 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | -29.79
4.1.2 | Ds-0.B: complément extérieur retirée suite plans ing avec prolongation dalle porche | [8 empty] | Remplacé par Ds-0.C et Ds-0.D
| béton | QP m3 | -1 | 14.38 |  | 0.15 | -2.16 | 313.76 | -677.72 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | -677.72
| coffage | QP m2 | -1 | 3.14 |  | 0.15 | -0.47 | 59.56 | -27.99 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | -27.99
| acier - barres | QP kg | -1 |  |  | 11.95 | -11.95 | 4.85 | -57.96 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | -57.96
| acier - treillis | QP kg | -1 |  |  | 62.18 | -62.18 | 4.05 | -251.83 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | -251.83
| béton de propreté | QP m2 | -1 | 14.38 |  | 0.15 | -14.38 | 12.36 | -177.74 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | -177.74
4.1.3 | PF-0.D
| béton | QP m3 | 0.61 |  |  |  | 0.61 | 313.76 | 191.39 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 191.39
| coffage | QP m2 | 5.73 |  |  |  | 5.73 | 59.56 | 341.28 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 341.28
| acier - barres | QP kg | 38.9 |  |  |  | 38.9 | 4.85 | 188.67 |  | EA3%: 30%; EA5%: 70% | 100% | 188.67
| acier - treillis | QP kg | 52.6 |  |  |  | 52.6 | 4.05 | 213.03 |  | EA3%: 30%; EA5%: 70% | 100% | 213.03
| béton de propreté | QP m2 | 0.55 |  |  |  | 0.55 | 12.36 | 6.8 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 6.8
4.1.4 | Ds-0.C
| béton | QP m3 | 2.15 |  |  |  | 2.15 | 313.76 | 674.58 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 674.58
| coffage | QP m2 | 0.58 |  |  |  | 0.58 | 59.56 | 34.54 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 34.54
| acier - treillis | QP kg | 110.1 |  |  |  | 110.1 | 4.05 | 445.91 |  | EA3%: 30%; EA5%: 70% | 100% | 445.91
| béton de propreté | QP m2 | 14.36 |  |  |  | 14.36 | 12.36 | 177.49 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 177.49
4.1.5 | Ds-0.D
| béton | QP m3 | 1.12 |  |  |  | 1.12 | 59.56 | 66.71 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 66.71
| coffage | QP m2 | 1.23 |  |  |  | 1.23 | 4.85 | 5.97 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 5.97
| acier - treillis | QP kg | 78.8 |  |  |  | 78.8 | 12.36 | 973.97 |  | EA3%: 30%; EA5%: 70% | 100% | 973.97
| béton de propreté | QP m2 | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 75 | 420 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 420
4.1.6 | Brossage dalle porche vélo - quantité supplémentaire prolongation dalle | QP m2 |  |  |  |  | 9.28 | 78.62 | 729.59 | Pour Ds-0.C et Ds-0.D | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 729.59
4.1.7 | Poutre GBA 14x19 - 230 cm de longueur | QP m1 |  |  |  |  | 2.3 | 144.13 | 331.5 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 331.5
4.1.8 | Membrane anti-capilaire dont remontées incluses dans métré | QP m2 | 20.51 |  |  |  | 20.51 | 4.35 | 89.22 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 89.22
4.1.9 | Démolition muret en béton | fft |  |  |  |  | 1 | 200 | 200 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 200
4.1.10 | Terrassement pour réalisation PF-0.D | QP m3 | 2.73 |  |  |  | 2.73 | 265 | 723.45 | Hors évacuation - terre remise "en tas" dans jardin | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 723.45
4.1.11 | Remblais pour récupération des hauteurs avec gravats issus des démolitions | fft |  |  |  |  | 1 | 1085 | 1085 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 1085
4.2 | Lot 12: colonne de renfort mur de refend conservé
4.2.1 | C1-12.B
| béton | QP m3 | 0.13 |  |  |  | 0.13 | 695 | 90.35 |  | EA3%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 90.35
| coffage | QP m2 | 1.94 |  |  |  | 1.94 | 115.17 | 223.43 |  | EA3%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 223.43
| acier - treillis | QP kg | 16.9 |  |  |  | 16.9 | 4.85 | 81.97 |  | EA3%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 81.97
4.3 | Lot 1: P0-1.C remplacée par IPE 270
| HEA 180 | QP kg | -1.15 |  |  | 61.8 | -71.07 | 5.8 | -412.21 |  | EA3%: 5%; EA4%: 95% | 100% | -412.21
| IPE 270 | QP kg | 1.15 |  |  | 63.96 | 73.55 | 5.8 | 426.59 |  | EA3%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 426.59
4.4 | Lot 1: fermeture au-dessus ouverture existante lot 1 pour poutrains-claveaux
| GBA 19x19x140 | QP m1 |  |  |  |  | 1.4 | 155.36 | 217.5 |  | EA3%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 217.5
| Maçonnerie en bloc béton au-dessus GBA | fft |  |  |  |  | 1 | 150 | 150 |  | EA3%: 5%; EA4%: 95% | 100% | 150
4.5 | Lot 0 "technique": baies portes vers local technique
| B28-29 niv 0 façade S-E - démolition allège et récupération seuil existant | [7 empty] | Déjà compris dans le bordereau architecture
| Nouvelle poutrelle métallique pour esthétique comme baies existantes | QP kg | 2 | 1.15 |  | 43.73 | 100.58 | 5.8 | 583.36 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 583.36
| Peinture des poutrelles | QP pce | 2 |  |  |  | 2 | 115 | 230 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 230
| Linteau béton | Qp pce | 2 | 2 |  |  | 4 | 195 | 780 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 780
4.6 | Lot 0 "technique": pattes métalliques pour bloquer les ancres de façade
| Pattes métalliques à l'intérieur du mur | QP pce | 6 |  |  |  | 6 | 125 | 750 |  | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 750
4.7 | Lot 12: égouttage et fourreaux de passage
| Chambre de visite 60x60 | QP pce | 1 |  |  |  | 1 | 395 | 395 |  | EA3%: 100% | 100% | 395
| supplément pour couvercle à carreler si nécessaire | QP pce | 1 |  |  |  | 0 | 315 | 0 | Poste supprimé | EA3%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 0
| fourreau annelé diam 90 | QP m1 | 11 | 5 |  |  | 55 | 7.63 | 419.65 |  | EA3%: 100% | 100% | 419.65
4.8 | Lot 12: placement des fenêtres de toiture
| Fenêtre de toiture Velux GGU2070 UK04 (134x98 double vitrage, bois peint en blanc) | QP pce |  |  |  |  | 4 | 1542.75 | Option | Doit-on les mettre maintenant?
5.0 | Postes non prévus et devant être ajouté | [8 empty] | 0
5.1 | Lot 0 "porche": prolongation dalle porche à l'extérieur
5.1.1 | Main d'oeuvre pour fermeture provisoire des toitures des granges contre l'eau de pluie | QP HR | 30 |  |  |  | 30 | 50 | Pris en charge par Crombetec
5.1.2 | matériaux pour dito pour protection | ff | 1 |  |  |  | 1 | 432 | Pris en charge par Crombetec
5.1.3 | bâchage talus avant vacances ( demande de ing stab) | ff | 1 |  |  |  | 1 | 67.2 | Pris en charge par Crombetec
[6 empty] | Total |  |  | -5027.37 | [8 empty] | -5027.37
[6 empty] | TVA Cocontractant |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  | -5027.37

## Avenant 4
1.0 | AVENANT 4 (réunion du 11/09/2024) - lot 12 | [8 empty] | 8844.07 | EA1% | EA2% | EA3% | EA4% | EA5% | EA6% | TOTAL % | TOTAL
1.23.1 | Maçonnerie portante et non portante bloc béton 14 cm
| Supplément pour mur toute hauteur | mct | 1 | 63.69 | 0.14 | 1 | 8.92 | 545 | 4861.4 |  | EA4%: 100% | 100% | 4861.4
Stab lot 12 | Prolongation du mur de doublage
C1-12.A
| béton | QP m3 | 3 | 0.14 | 0.3 | 2.79 | 0.35 | 695 | 243.25 |  | EA4%: 100% | 100% | 243.25
| coffage | QP m2 | 3 | 0.14 | 0.3 | 2.79 | 7.37 | 115.17 | 848.8 |  | EA4%: 100% | 100% | 848.8
| acier - barres | QP kg | 3 | 1 | 1 | 37.67 | 113.01 | 4.85 | 548.1 |  | EA4%: 100% | 100% | 548.1
C2-12.A
| béton | QP m3 | 2 | 0.14 | 0.3 | 0.71 | 0.06 | 695 | 41.7 |  | EA4%: 100% | 100% | 41.7
| coffage | QP m2 | 2 | 0.14 | 0.3 | 0.71 | 1.25 | 115.17 | 143.96 |  | EA5%: 100% | 100% | 143.96
| acier - barres | QP kg | 2 | 1 | 1 | 6.4 | 12.8 | 4.85 | 62.08 |  | EA4%: 100% | 100% | 62.08
C2-12.B
| béton | QP m3 | 3 | 0.14 | 0.3 | 4 | 0.5 | 695 | 347.5 |  | EA4%: 100% | 100% | 347.5
| coffage | QP m2 | 3 | 0.14 | 0.3 | 4 | 10.56 | 115.17 | 1216.2 |  | EA5%: 100% | 100% | 1216.2
| acier - barres | QP kg | 3 | 1 | 1 | 36.5 | 109.5 | 4.85 | 531.08 |  | EA4%: 100% | 100% | 531.08
2.0 | AVENANT 4 (réunion du 11/09/2024) - Lot 0 "technique" - Lot 1 | [8 empty] | 1130
Stab lot 1 | Boites d'ancrage pour dalles en PC dans les pignons | QP pce | 2 | 4 |  |  | 8 | 75 | 600 |  | EA4%: 100% | 100% | 600
Fosses pour régies
| Fosses de 1M3 pour régies | QP m3 | 2 |  |  |  | 2 | 265 | 530 |  | EA4%: 5%; EA5%: 95% | 100% | 530
3.0 | AVENANT 4 (réunion du 11/09/2024) - Colombier | [8 empty] | 0
| Reprise en sous-œuvre sous dallette arrière conservée | QP m3 | 1 |  |  |  | 1 | 1590 | Prix unitaire
[6 empty] | Total |  |  | 9974.07 | [8 empty] | 9974.07
[6 empty] | TVA Cocontractant |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  | 9974.07

## Avenant 5
1.0 | AVENANT 5 (réunion du 19/09/2024) - Lot 0 "passage" | [8 empty] | 0 | EA1% | EA2% | EA3% | EA4% | EA5% | EA6% | TOTAL % | TOTAL
Mise au sec du pied de façade local supposé ancienne citerne
| Terrassement le long façade | QP m3 | 1 | 4.15 | 1.6 | 0.8 | 5.31 | 265 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| Etanchéité de type Delta thene | QP m2 | 1 | 4.15 | 1.6 | 1 | 6.64 | 65 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| Membrane de type Platon | QP m2 | 1 | 4.15 | 1.6 | 1 | 6.64 | 24.25 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| Drain en fond de fouille | QP m1 | 1 | 4.15 | 1 | 1 | 4.15 | 58.5 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| Rembalis drainant | QP m3 | 1 | 4.15 | 1.6 | 0.8 | 5.31 | 165 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
2.0 | AVENANT 5 (réunion du 19/09/2024) - Colombier "bac à sable" | [8 empty] | 0
| "L béton" coulé en place pour retenue terre sous dalette + semelle de fondation | [8 empty] | Quantité à vérifier en fonction des niveaux sur place
| terrassement pour dito | QP m3 |  |  |  |  | 1.36 | 265 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| partie verticale |  | 1 | 0.3 | 5.65 | 0.4 | 0.68
| semelle |  | 1 | 0.3 | 0.4 | 5.65 | 0.68
| béton | QP m3 |  |  |  |  | 2.48 | 695 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| partie horizontale |  | 1 | 1.15 | 5.65 | 0.12 | 0.78
| partie verticale |  | 1 | 1.2 | 5.65 | 0.15 | 1.02
| semelle |  | 1 | 0.3 | 0.4 | 5.65 | 0.68
| coffrage | QP m2 |  |  |  |  | 10.17 | 115.17 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| partie horizontale |  | 0 | 1.15 | 5.65 | 0.12 | 0
| partie verticale |  | 1 | 1.2 | 5.65 | 0.15 | 6.78
| semelle |  | 1 | 0.3 | 0.4 | 5.65 | 3.39
| acier treillis | QP kg | 2.35 | 5.65 | 5.27 | 1.2 | 83.97 | 4.05 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| acier barre | QP kg | 0.68 | 45 |  |  | 30.6 | 4.85 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| Muret en pierres récupérées | [8 empty] | Quantité à vérifier en fonction des niveaux sur place
| terrassement pour dito | QP m3 |  |  |  |  | 2.57 | 265 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| partie verticale |  | 1 | 10.25 | 0.5 | 0.14 | 0.72 | [9 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| semelle |  | 1 | 0.3 | 0.6 | 10.25 | 1.85 | [9 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| mur en pierre de récupération fouille archéo. sur l'ancienne église. | [7 empty] | cf poste 1.23.3
| béton pour semelle de fondation | QP m3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 10.25 | 1.85 | 695 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| coffrage pour dito | QP m2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 10.25 | 6.15 | 115.17 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| acier barre pour dito | QP kg | 1.85 | 45 |  |  | 83.25 | 4.85 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| mur en bloc béton sous muret en pierre (pour semelle hors gel) | QP m3 | 1 | 10.25 | 0.5 | 0.14 | 0.72 | 785 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| Bac à sable | [8 empty] | Quantité à vérifier en fonction des niveaux sur place
| terrassement pour dito | QP m3 | 0.15 | 12.31 |  |  | 1.85 | 265 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| empierrement drainant sous sable | QP m3 | 0.15 | 12.31 |  |  | 1.85 | 165 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| géotextile | QP m2 |  |  |  |  | 12.31 | 4.03 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| sable pour bac à sable | QP m3 | 0.5 | 12.31 |  |  | 6.16 | 175 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
| barbacane | QP pce |  |  |  |  | 2 | 175 | [8 empty] | 0% | 0 | bar: EA5% to EA6%
[6 empty] | Total |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | TVA Cocontractant |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  | 0

## Avenant 6
1.0 | AVENANT 6 - Lot 0 "Passage" | [8 empty] | -3226.61 | EA1% | EA2% | EA3% | EA4% | EA5% | EA6% | TOTAL % | TOTAL
1.1 | Mise au sec du pied de façade local supposé ancienne citerne | [8 empty] | Non compté - Mis à zéro dans avenant 5
1.2 | Supression de la prolongation dalle passage à l'extérieur | [8 empty] | Postes de l'avenant 3
1.2.1 | PF-0.D
| béton | QP m3 | 0.61 |  |  |  | -0.61 | 313.76 | -191.39 |  | EA5%: 100% | 100% | -191.39
| coffage | QP m2 | 5.73 |  |  |  | -5.73 | 59.56 | -341.28 |  | EA5%: 100% | 100% | -341.28
| acier - barres | QP kg | 38.9 |  |  |  | -38.9 | 4.85 | -188.67 |  | EA5%: 100% | 100% | -188.67
| acier - treillis | QP kg | 52.6 |  |  |  | -52.6 | 4.05 | -213.03 |  | EA5%: 100% | 100% | -213.03
| béton de propreté | QP m2 | 0.55 |  |  |  | -0.55 | 12.36 | -6.8 |  | EA5%: 100% | 100% | -6.8
1.2.2 | Ds-0.C
| béton | QP m3 | 2.15 |  |  |  | -2.15 | 313.76 | -674.58 |  | EA5%: 100% | 100% | -674.58
| coffage | QP m2 | 0.58 |  |  |  | -0.58 | 59.56 | -34.54 |  | EA5%: 100% | 100% | -34.54
| acier - treillis | QP kg | 110.1 |  |  |  | -110.1 | 4.05 | -445.91 |  | EA5%: 100% | 100% | -445.91
| béton de propreté | QP m2 | 14.36 |  |  |  | -14.36 | 12.36 | -177.49 |  | EA5%: 100% | 100% | -177.49
1.2.3 | Ds-0.D
| béton | QP m3 | 1.12 |  |  |  | -1.12 | 59.56 | -66.71 |  | EA5%: 100% | 100% | -66.71
| coffage | QP m2 | 1.23 |  |  |  | -1.23 | 4.85 | -5.97 |  | EA5%: 100% | 100% | -5.97
| acier - treillis | QP kg | 78.8 |  |  |  | -78.8 | 12.36 | -973.97 |  | EA5%: 100% | 100% | -973.97
| béton de propreté | QP m2 | 5.6 |  |  |  | -5.6 | 75 | -420 |  | EA5%: 100% | 100% | -420
1.2.4 | Brossage dalle porche vélo - quantité supplémentaire prolongation dalle | QP m2 |  |  |  |  | -9.28 | 78.62 | -729.59 | Pour Ds-0.C et Ds-0.D | EA5%: 100% | 100% | -729.59
1.2.5 | Poutre GBA 14x19 - 230 cm de longueur | QP m1 |  |  |  |  | 2.3 | 144.13 |  | Poste conservé dans Avenant 3
1.2.6 | Membrane anti-capilaire dont remontées incluses dans métré | QP m2 | 20.51 |  |  |  | -9.28 | 4.35 | -40.37 |  | EA5%: 100% | 100% | -40.37
1.2.7 | Démolition muret en béton | fft |  |  |  |  | 1 | 200 |  | Poste conservé dans Avenant 3
1.2.8 | Terrassement pour réalisation PF-0.D | QP m3 | 2.73 |  |  |  | 2.73 | 265 |  | Poste conservé dans Avenant 3
1.2.9 | Remblais pour récupération des hauteurs avec gravats issus des démolitions | fft |  |  |  |  | -1 | 1085 | -1085 |  | EA5%: 100% | 100% | -1085
1.2.10 | Caniveau + égouttage | [8 empty] | Poste conservé dans Avenant 2
1.3 | Brossage dalle | [8 empty] | Remplacé par empreinte type "pavés" sans supplément de prix
1.4 | Fourreau en attente - annelé diam 90 | QP m1 |  |  |  |  | 7 | 14.45 | 101.15 |  | EA5%: 100% | 100% | 101.15
1.5 | "L béton" pour conservation des terres jardin Lot 8
| déplacement des gravats vers fouilles archéologiques | fft |  |  |  |  | 1 | 1080 | 1080 |  | EA5%: 100% | 100% | 1080
| sable stabilisé sous pied des L béton | QP m3 | 1 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 295 | 132.75 |  | EA5%: 100% | 100% | 132.75
| L béton hauteur 80 cm | QP m1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 233.87 | 584.68 |  | EA5%: 100% | 100% | 584.68
| Remblais en terre au-dessus du pied des L | fft |  |  |  |  | 1 | 409.48 | 409.48 |  | EA5%: 100% | 100% | 409.48
| Membrane de type Platon | QP m2 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 24.25 | 60.63 |  | EA5%: 100% | 100% | 60.63
2.0 | AVENANT 6 - Colombier "bac à sable" | [8 empty] | 5272.53
2.1 | Mur de refend et dalle de sol arrière
| démolition des maconneries et disquage de la dalle | QP m3 | 1 | 3.5 | 1 | 0.4 | 1.4 | 540 | 756 | Non facturé en attente | [6 empty] | 0% | 0 | 756 | bar: EA5% to EA6%
2.2 | Muret en pierres récupérées
1.14.3 | terrassement pour dito | QP m3 |  |  |  |  | 1.24 | 120.75 | 149.73 | Partie déjà comptée au poste 1.14. | EA5%: 100% | 100% | 149.73
| partie verticale |  | 1 | 10.25 | 0.4 | 0.35 | 1.44
| semelle |  | 1 | 0.3 | 0.6 | 10.25 | 1.85
| mur en pierre de récupération fouille archéo. sur l'ancienne église. | [7 empty] | cf poste 1.23.3
| béton pour semelle de fondation | QP m3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 10.25 | 1.85 | 695 | 1285.75 | Non facturé en attente | [6 empty] | 0% | 0 | 1285.75 | bar: EA5% to EA6%
| coffrage pour dito | QP m2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 10.25 | 6.15 | 59.56 | 366.29 |  | EA5%: 100% | 100% | 366.29
| acier barre pour dito | QP kg | 1.85 | 45 |  |  | 83.25 | 4.85 | 403.76 |  | EA5%: 100% | 100% | 403.76
| mur en bloc béton sous muret en pierre (pour semelle hors gel) | QP m3 | 1 | 10.25 | 0.5 | 0.14 | 0.72 | 785 | 565.2 |  | EA5%: 100% | 100% | 565.2
2.3 | Bac à sable
| terrassement pour dito | QP m3 | 0 | 12.31 |  |  | 0 | 265
| empierrement drainant sous sable | QP m3 | 0.15 | 12.31 |  |  | 1.85 | 165 | 0
| géotextile | QP m2 |  |  |  |  | 12.31 | 4.03 | 0
| sable pour bac à sable | QP m3 | 0.45 | 12.31 |  |  | 5.54 | 199.65 | 0
| barbacane | QP pce |  |  |  |  | 2 | 175 | 350 |  | EA5%: 100% | 100% | 350
2.4 | Mur de doublage appentit
| terrassement pour semelle | QP m3 | 3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.54 | 265 | 143.1 |  | EA5%: 100% | 100% | 143.1
| béton pour semelle | QP m3 | 3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.54 | 695 | 375.3 | Non facturé en attente | [6 empty] | 0% | 0 | 375.3 | bar: EA5% to EA6%
| acier barre | QP kg |  |  |  |  | 43.2 | 4.85 | 209.52 |  | EA5%: 100% | 100% | 209.52
2.5 | Voucette plafond - remplacement par dallette béton | fft |  |  |  |  | 1 | 667.88 | 667.88 |  | EA5%: 100% | 100% | 667.88
barre diam 8 soudée aux poutrelles existantes
démontage voucette "applatie"
nouvelle dalette de 10 cm d'épaisseur
béton
coffrage
acier treillis soudé à la poutrelle existant
3.0 | AVENANT 6 - Charpente lot 12 | [8 empty] | 483.22
3.1 | Fer pour fixer la ferme dans la poutre de ceinture | QP pce | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 137.77 | 275.54 |  | EA5%: 100% | 100% | 275.54
3.2 | Echantignole | QP pce | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 51.92 | 207.68 |  | EA5%: 100% | 100% | 207.68
4.0 | AVENANT 6 - Electricité | [8 empty] | 1548.89
4.1 | Panneaux backélisé dans local technique lot 0 (y compris lattage) - pour pose racks compteur | QP m2 | 4 | 3.13 | 1 | 1 | 12.52 | 65.61 | 821.44 |  | EA5%: 100% | 100% | 821.44
4.2 | Modification des appareils d'éclairage
3.22.12 | Interrupteurs avec détection mouvement points lumineux zenith | QP pce |  |  |  |  | -3 | 222 | -666 | [7 empty] | 5% | -33.3 | bar: EA5% to EA6%
3.22.13 | Appareils d'éclairage zenith | QP pce |  |  |  |  | -3 | 237.6 | -712.8 | [7 empty] | 5% | -35.64 | bar: EA5% to EA6%
| Luminaire avec détecteur de présence | QP pce |  |  |  |  | 3 | 197.5 | 592.5 | [7 empty] | 5% | 29.63 | bar: EA5% to EA6%
| Luminaire avec détecteur d eprésence et secours intégrés | QP pce |  |  |  |  | 3 | 342.5 | 1027.5 | [7 empty] | 5% | 51.38 | bar: EA5% to EA6%
4.3 | Passage de bornes de recharge "communes" à électrique
| compteur supplémentaire sur Rack 1 pour communs | QP pce |  |  |  |  | 1 | 486.25 | 486.25 | [7 empty] | 5% | 24.31 | bar: EA5% to EA6%
| tableau général logement, équipé d’un dif. général et attente pour borne de recharge | QP pce |  |  |  |  | 17 | 476.25 |  | A réaliser en phase 2
| câble EXVB 5G4 | QP m1 |  |  |  |  | 880 | 14.23 |  | A réaliser en phase 2
| fourreau | QP m1 |  |  |  |  | 880 | 7.63 |  | Câbles sans fourreau - Quantité pour 1 fourreau par maison recalculée au bordereau phase 2
| tranchée pour câble ci-dessus | QP m1 |  |  |  |  | 70 | 48.3 |  | A réaliser en phase 2
4.4 | Appareillage électrique lot 12 grange | [8 empty] | A réaliser en phase 2
Extérieur
| double prise de courant hydro encastrées | QP pce |  |  |  |  | 2 | 120
| point lumineux commandé avec 1 interrupteur détection de présence | QP pce |  |  |  |  | 1 | 231.25
Sanitaire
| point lumineux commandé avec 2 interrupteur détection de présence | QP pce |  |  |  |  | 2 | 231.25
Grange
| 5 points lumineux en applique cdé en 2 directions | QP pce |  |  |  |  | 1 | 266.25
| 6 points lumineux cdé en 2 directions | QP pce |  |  |  |  | 1 | 239.25
| 2 points lumineux cdé en 1 direction | QP pce |  |  |  |  | 1 | 117.5
| double prise de courant | QP pce |  |  |  |  | 7 | 105
| alimentation taque de cuisson | QP pce |  |  |  |  | 1 | 168.75
| Tableau divisionnaire | QP pce |  |  |  |  | 1 | 1585
1 coffret VEGA D
1 différentiel 300 mA
1 différentiel 30 mA
circuits bip. Prise de courant et éclairage, disjoncteur 16A
barrettes isolées avec identification des circuits-type EV
| Réception | QP pce |  |  |  |  | 1 | 393.75
réception des installations électriques par un organisme agrée
dossier de réception comprenant les schémas unifilaires, plans d'implantation
5.0 | AVENANT 6 - Egouttage | [8 empty] | 0
5.1 | Eléments à supprimer | [8 empty] | A réaliser en phase 2
1.42.3 | Fosse septique by passable | fft |  |  |  |  | -1 | 6243.69
1.42.4 | Dégraisseur | fft |  |  |  |  | -1 | 6292.54
5.2 | Pré-filtre pour citerne | [8 empty] | A réaliser en phase 2
| FILTRE EN LIGNE C2000 (2000m²) | QP pce |  |  |  |  | 1 | 14325.48
| Chambre de disconnection | QP pce |  |  |  |  | 1 | 785
| Taque Hydraulique 080/080 C250Kn | QP pce |  |  |  |  | 1 | 275.29
6.0 | AVENANT 6 - Sanitaire lot 12 | [8 empty] | 0
6.1 | Alimentation en attente | [8 empty] | A réaliser en phase 2
| Eau froide sanitaire - tuyau en chape | QP pce |  |  |  |  | 3 | 300
7.0 | AVENANT 6 - Divers | [8 empty] | -8655.38
Lot 1 | Réparation des maçonneries suite enlèvement poutrelles de voucettes | fft |  |  |  |  | 1 | 950 | 950 | Non facturé en attente | [6 empty] | 0% | 0 | 950 | bar: EA5% to EA6%
1.24.4 | Déjointoyage et rejointoyage des maçonneries de parement | QP m2 |  |  |  |  | -200 | 60.95 | -12190 | Repporté en phase 2 | EA5%: 100% | 100% | -12190
1.24.4 | Déjointoyage et rejointoyage des maçonneries de parement - supression pour nouvelles baies - A faire plus tard | QP m2 | -1 | 8.5 |  |  | -8.5 | 60.95 | -518.08 |  | EA5%: 100% | 100% | -518.08
1.24.4 | Déjointoyage et rejointoyage des maçonneries de parement - quantité réellement réalisée | QP m2 |  |  |  |  | 13.09 | 60.95 | 797.84 |  | EA5%: 100% | 100% | 797.84
1.24.3 | Ragréage des maçonneries en brique similaire à l'existant | QP m2 |  |  |  |  | -50 | 200 | -10000 | Repporté en phase 2 | EA5%: 100% | 100% | -10000
1.24.3 | Ragréage des maçonneries en brique similaire à l'existant - quantité réellement réalisée | QP m2 |  |  |  |  | 12.36 | 200 | 2472 |  | EA5%: 100% | 100% | 2472
Lot 0 - 12 | Supplément pour acier complémentaire dans escalier lot 12, poutre de ceinture lot 12 et poutre de fondation lot 0 "passage" | QP kg | 80 | 6 | 0.9 | 1 | 432 | 4.85 | 2095.2 |  | EA5%: 100% | 100% | 2095.2
Lot 12 | Supplément gîtage fermeture de lucarne rentrante | QP m1 | 7 | 1.94 | 1 | 1 | 13.58 | 24.99 | 339.36 |  | EA5%: 100% | 100% | 339.36
Lot 12 | Fermeture œil de bœuf supérieur dans pignon | fft |  |  |  |  | 1 | 110 | 110 |  | EA5%: 100% | 100% | 110
Cour | Evacuation de la boue dans la cours (sans nettoyage des pavés) | QP jour |  |  |  |  | 4 | 1640.2 | 6560.8 | Non facturé en attente | [6 empty] | 0% | 0 | 6560.8 | bar: EA5% to EA6%
Pompe | Chambre de visite pour citerne dans cave maison principale | fft |  |  |  |  | 1 | 727.5 | 727.5 |  | EA5%: 100% | 100% | 727.5
[6 empty] | Total |  |  | -4577.35 | [8 empty] | -15196.27
[6 empty] | TVA Cocontractant |  |  | 0
[6 empty] | Total |  |  | -4577.35